## 参考様式第１号
別記参考様式第１号
農山漁村地域整備計画
計画の名称
高知県香南市佐古・上岡地区農業集落排水施設の改築計画
計画策定主体
高知県香南市
対象市町村
香南市
計画の期間
平成27年度～平成31年度(5年間)
計画の目標
香南市の農業集落排水施設は、６処理区が供用している。すでに２処理区は、改築を実施しているが、残りの４処理区のうち佐古，上岡の２処理区は、供用開始後14年，12年を経過し、老朽化のため機能が低下しており、改築により安定した汚水処理を確保する。
定量的指標
香南市の農業集落排水施設の低下した汚水処理の機能を回復し、２処理区の安定した汚水処理を確保する。
対象事業
| 事業名 |  |  | 事業実施主体 | 関係市町村 | 計画期間内 の事業内容 （工種及び数量） | 工期 | 計画期間内 の総事業費 | 備考
|  | 事業型 | 事業箇所名（地区名）
千円
| 農村整備 農業集落排水事業 |  | 香南市佐古・上岡地区 | 香南市 | 香南市 | 処理場等改築 2ヵ所 | (29) H27～31 | 83000
（ ）：変更前

## 事前評価
農山漁村地域整備計画事前評価シート
【計画の名称】 | 高知県香南市佐古・上岡地区農業集落排水施設の改築計画
【計画策定主体】 | 高知県香南市
【計画期間】 | 平成27年度～平成31年度(5年間)
【計画の目標】 | 香南市の農業集落排水施設は、６処理区が供用している。すでに２処理区は、改築を実施しているが、残りの４処理区のうち佐古，上岡の２処理区は、供用開始後14年，12年を経過し、老朽化のため機能が低下しており、改築により安定した汚水処理を確保する。
【評価指標】 | 香南市の農業集落排水施設の低下した汚水処理の機能を回復し、２処理区の安定した汚水処理を確保する。
【事前評価項目】
１ 目標の妥当性 |  | （評価内容）
関連する計画との整合性が図られているか |  | 高知県全県域生活排水処理構想と整合が取られている。
地域の課題に適切に対応する目標となっているか |  | 機能が低下している汚水処理施設の機能回復を図るものであり地域の課題に対応したものとなっている。
２ 整備計画の効果・効率性 |  | （評価内容）
整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれているか |  | 整備計画の目標と定量的指標は機能が低下した農業集落排水施設の改築計画についてであり、整合性がとれている。
事後評価ができる適切な指標となっているか |  | 計画完了時点での改築による安定した汚水処理の確保の処理区数により、事後評価ができる。
構成事業の実施による効果を評価するための指標として適切なものとなっているか |  | 本計画は農業集落排水事業で構成している。農業集落排水処理施設の改築は、安定的な汚水処理を実現するためのものであり、指標は事業実施による効果を評価するものとして適切である。
３ 整備計画の実現可能性 |  | （評価内容）
円滑な事業実施の環境が整っているのか |  | 農業集落排水処理施設の管理者(香南市)及び受益者(地域住民)がともに本計画の実施を望んでおり、円滑な事業実施の環境が整っている。
持するため、機能診断調査を実施し最適整備構想を策定
することは、本事業の実施が不可欠であり、事業執行の環
境は整っている。
地元の機運が熟成されているか |  | 地元は安定的な汚水処理を望んでおり、機運は盛り上がっている。
【事前評価結果】上記項目について評価を行った結果、本計画は妥当なものと認められる。

## 香南市 位置図
香南市
高知県香南市佐古・上岡地区農業集落排水施設の改築計画 対象事業位置図
日高村
越知町
佐川町
梼原町
須崎市
中土佐町
土佐清水市
三原村
高知市
大川村
土佐町
本山町
芸西村
安芸市
馬路村
安田町
田野町
北川村
奈半利町
東洋町
室戸市
宿毛市
大月町
いの町
南国市
黒潮町
四万十町
津野町
四万十市
香美市
仁淀川町
大豊町
土佐市

## ﾁｪｯｸｼｰﾄ
| 農山漁村地域整備計画 チェックシート |  |  |  | 様式
（計画名： 高知県香南市佐古・上岡地区農業集落排水施設の改築計画 ）
| １ 対象市町村 |  | 判断根拠 | チェック欄
|  |  |  | 計画主体 | 農政局
1 |  | 対象市町村は対象事業の受益が記載されているか | ・事業の対象受益地である市町村名が正しく記載されている。 | ■ | □
1 |  |  | ・対象市町村数を右欄に記載してください。 | （ １ ） | □
| ２ 計画の期間 |  | 判断根拠
2 |  | 概ね３～５年の計画期間になっているか | ・計画期間（交付期間）が概ね３～５年で設定されており、対象事業の事業期間と合致している。 | ■ | □
| ３ 目標 |  | 判断根拠
3 |  | 関連する計画との整合性が図られているか | ・都道府県等が作成する農業振興地域整備計画、地域森林計画、圏域総合水産基盤整備事業計画、海岸保全基本計画及び国土強靱化地域計画等の関連する計画と整合が図られている。 | ■ | □
3 |  |  | ・対象市町村のうち、国土強靱化地域計画の策定済み市町村数を右欄に記載してください。 | （ － ） | □
4 |  | 達成できる目標となっているのか | ・目標は、事業の実施により事業期間内に達成が見込まれるものとなっている。 | ■ | □
5 |  | 地域の課題に対応する目標となっているか | ・目標は、地域の課題を十分に踏まえたものとなっている。 | ■ | □
6 |  | 整備計画の目標と定量的指標、対象事業との整合性がとれているか | ・対象事業が定量的指標の達成及び、整備計画の目標の達成がなされる上で必要なものとなっている。 | ■ | □
| ４ 定量的指標 |  | 判断根拠
7 |  | 定量的な指標となっているか | ・指標が定性的でなく、定量的なアウトカム指標となっている。 | ■ | □
8 |  | 定量的指標値は計画期間内の事業量と整合が図られているか | ・定量的指標値が整備計画期間内の事業量と整合が図られている。 | ■ | □
9 |  | 事後評価が出来る適切な指標となっているか | ・交付期間終了後又は交付期間最終年度中に成果目標の目標値の達成状況について事後評価を行うことが可能な指標となっている。 | ■ | □
| ５ 対象事業 |  | 判断根拠
10 |  | 交付対象事業及びその構成が適切なものとなっているか。 | ・計画の目標及び評価指標の設定内容に対して交付対象事業の構成が妥当、かつ、早期に効果の現れるものとなっている。 | ■ | □
11 |  | 効果促進事業の趣旨・要件に合致しているか | ・基幹事業と一体となってその効果を一層高める事業となっており、基幹事業の全体事業費に占める割合が20/100目途となっている。 | ■ | □
12 |  | 費用対効果は記載されているか | ・費用対効果の記載対象事業において、整備計画に適切な費用対効果の数値が記載されている。 （平成31年３月31日までの間は、費用対効果が記載できない、やむを得ない理由がある場合を除く） | ■ | □
| ６ その他 |  | 判断根拠
13 |  | 提出書類はそろっているか | ・対象事業を示した図面が添付されている。 ・事前評価に関する資料が添付されている。 | ■ | □
15 |  | 事前評価の公表について | ・事前評価が公表されている（または、公表予定である（平成 年 月））。 | ■ | □
※チェック欄に計画主体、農政局それぞれでチェックを入れる。