## ○市②
農山漁村地域整備計画の事後評価
|  |  | 整備計画の名称 |  |  |  | 高知県香南市佐古・上岡地区農業集落排水施設の改築計画
|  |  | 計画策定主体 |  |  |  | 高知県香南市 |  | 対象市町村 |  |  | 香南市
|  |  | 計画の期間 |  |  |  | 平成27年度～平成31年度(5年間)
１．交付対象事業の進捗状況
|  |  | 事業名 |  | 農業集落排水事業 |  |  | 工期 |  |  | 平成27年度～平成31年度
|  |  | 事業内容 | ・ | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 佐古地区 スクリーンユニット、上澄水排出装置、ばっ気撹拌装置 上岡地区 真空ポンプ、ばっ気撹拌装置、通報装置
|  |  | 進捗状況 | H27 |  | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 佐古地区：消毒槽排気ファン 1基 上岡地区：真空ポンプ 2基
|  |  |  | H28 |  | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 上岡地区：上澄水排出装置 1基、真空ポンプ 1基
|  |  |  | H29 |  | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 佐古地区：散水ポンプ 2基 上岡地区：水中撹拌ポンプ 2基、ばっ気撹拌装置 1基
|  |  |  | H30 |  | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 佐古地区：スクリーンユニット 1基、上澄水排出装置 2基、放流ポンプ 2基
|  |  |  | H31 |  | 香南市佐古地区・上岡地区処理場改築1式 佐古地区：ばっ気撹拌装置 2基、水位計 2基 上岡地区：圧送ポンプ 1基、通報装置 1基、水位計 2基
|  |  | 進捗率 |  | １００％
２．事業効果の発現状況
|  | ・ | 香南市佐古地区及び上岡地区の機能低下した処理場の改築を行い、機能を回復したことにより計画処理人口2,310人の汚水の安定処理が図られている。これにより農村における公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られ、生産性の高い農業の実現や活力のある農村社会の形成が期待される。
３．成果目標の目標値の実現状況
|  |  | 成果目標 | ・ | 機能強化工事（ばっ気撹拌装置交換、ポンプ類交換、シーケンス交換等）により計画処理人口2,310人の汚水の安定処理を図る。
|  |  | 目標値 | ・ | 処理場数 ２ |  |  | 実績値 |  | ・ | 処理場数 ２
|  |  | 達成率 |  | １００％
４．今後の方針
香南市における農業集落排水施設については，機能診断の結果や最適整備構想に基づく適切な修繕・更新の実施により，施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図るとともに安定した汚水処理の維持を目指す。