## 【入力シート】建設工事
令和３年度 建設工事発注見通し
No. | 工 事 名 | 工事場所 | 工事期間 |  | 工 種 | 入札及び 契約の方法 | 工 事 概 要 | 発注時期 |  |  | 担当課 | 備考
1 | 土居地区汚水管渠布設替工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 汚水管渠布設替 L=20m | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
2 | 野市小学校駐車場整備工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 13 舗装 | 一般競争入札 | 舗装工 A=1,300㎡、排水工 L=100ｍ | R3-5月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
3 | 野市図書館昇降機取替改修工事 | 野市町 | 約 | ６ヶ月 | 20 機械器具 | 随意契約 | 昇降機取替 一式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
4 | 三宝山ﾄﾝﾈﾙ坑内照明設備改修工事 | 野市町 | 約 | ５ヶ月 | 08 電気 | 一般競争入札 | 照明設備 一式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 建設課
5 | 曽我堰改修工事 | 野市町 | 約 | ８ヶ月 | 20 機械器具 | 一般競争入札 | ゴム堰改修 N=1箇所 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 建設課
6 | 【繰越】赤岡町中浜団地階段部分損傷改修工事 | 赤岡町 | 約 | ２ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | 南棟階段部爆裂修繕 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
7 | 【繰越】旧赤岡庁舎舗装工事 | 赤岡町 | 約 | ２ヶ月 | 13 舗装 | 一般競争入札 | 舗装面積 1,500㎡ | R3-5月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
8 | 鎌井谷河川改修工事に伴う配水管布設替工事 | 香我美町 | 約 | ２ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管布設替工事 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
9 | みどり野給水管布設替工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管及び給水管布設替工事 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
10 | 【繰越】西野・東野地区汚水管渠布設工事 | 野市町 | 約 | ６ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 汚水管渠布設 L=500ｍ | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
11 | 佐古小学校職員トイレ整備工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | トイレ整備工事 A=20㎡ | R3-6月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
12 | みかんの里トイレ増設工事 | 香我美町 | 約 | ３ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | トイレ2ヵ所設置 一式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 高齢者介護課
13 | 夜須公民館マリンホール舞台機構（吊物）修繕工事 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 20 機械器具 | 指名競争入札 | 吊り物懸架機材入替 一式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
14 | 野市図書館展示室クロス壁改修工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | 内装改修 一式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
15 | 山地災害防止事業(舞川地区)復旧工事 | 香我美町 | 約 | ６ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 簡易法枠工 A=1358m2 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 建設課
16 | 市道海光庵・南山線改良工事 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 Ｌ＝40ｍ | R3-6月 | 1 | -四半期 | 建設課
17 | 市道吉川113号線改良工事 | 吉川町 | 約 | ４ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 Ｌ＝100ｍ | R3-6月 | 1 | -四半期 | 建設課
18 | 香我美小学校プール改築工事 | 香我美町 | 約 | ７ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | プール改築工事 一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 学校教育課
19 | 香我美小学校体育倉庫新設工事 | 香我美町 | 約 | ２ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | 体育倉庫新設 A=32㎡ | R3-7月 | 2 | -四半期 | 学校教育課
20 | 香我美中学校図書室空調機取替工事 | 香我美町 | 約 | ２ヶ月 | 09 管 | 一般競争入札 | 空調機取替工事 一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 学校教育課
21 | 野市中学校進路資料室空調機整備工事 | 野市町 | 約 | ２ヶ月 | 09 管 | 一般競争入札 | 空調機整備工事 一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 学校教育課
22 | 中央公民館サンホール舞台照明設備調光器基盤更新工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 08 電気 | 随意契約 | ホール照明基盤取替 一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 生涯学習課
23 | 【繰越】夜須町観音山・手結北・坪井津波避難道整備工事 | 夜須町 | 約 | ６ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | ３路線（観音山・手結北・坪井） | R3-7月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
24 | 上岡地区農集環境整備事業⑨道路工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 L=80ｍ | R3-7月 | 2 | -四半期 | 建設課
25 | 市道ナンクラ・長田線改良工事 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 Ｌ＝20ｍ | R3-7月 | 2 | -四半期 | 建設課
26 | ハピネスかがみ北棟屋上防水改修工事 | 香我美町 | 約 | ３ヶ月 | 18 防水 | 指名競争入札 | 防水工事一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 住宅管財課
27 | 吉川町改良住宅浄化槽等設置工事 | 吉川町 | 約 | ３ヶ月 | 09 管 | 一般競争入札 | 合併浄化槽等設置 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 住宅管財課
28 | 赤岡町中浜団地玄関ドア取替工事 | 赤岡町 | 約 | ３ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | 南北棟48戸の玄関ドア取替処分 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 住宅管財課
29 | 中山田水道管布設替工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
30 | 野市浄化センターストックマネジメント改築工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 20 機械器具 | 随意契約 | 機械設備改築 一式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
31 | 土居地区24水路改修工事 | 野市町 | 約 | ５ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 水路改修 L=160m | R3-8月 | 2 | -四半期 | 建設課
32 | 市道白岩一号線改良工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 Ｌ＝100ｍ | R3-8月 | 2 | -四半期 | 建設課
33 | 市道吉祥寺線改良工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 道路改良 Ｌ＝30ｍ | R3-8月 | 2 | -四半期 | 建設課
34 | 赤岡・吉川水産機能施設荷捌所トイレ改修工事 | 赤岡町・吉川町 | 約 | ４ヶ月 | 09 管 | 一般競争入札 | トイレ改修 一式 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 農林水産課
35 | 赤岡水産機能施設屋根防水工事 | 赤岡町 | 約 | ３ヶ月 | 18 防水 | 指名競争入札 | 屋根防水 一式 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 農林水産課
36 | 中野配水池流量計取替工事 | 香我美町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 流量計取替工事 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
37 | 第2水源送水流量計（西）取替工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 流量計取替工事 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
38 | ヤ・シィ駅前駐車場造成工事 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 駐車場造成工事 一式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 商工観光課
39 | 上岡地区農集環境整備事業⑲水路工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 水路改修 L=170ｍ | R3-9月 | 2 | -四半期 | 建設課
40 | 中ノ村農道水路改修工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 水路改修 L=100ｍ | R3-9月 | 2 | -四半期 | 建設課
41 | ナノ丸一号線水路改修工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 水路改修 L=20ｍ | R3-9月 | 2 | -四半期 | 建設課
42 | 夜須認定こども園敷地造成工事 | 夜須町 | 約 | ８ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 造成面積 5,500㎡ | R3-9月 | 2 | -四半期 | こども課
43 | 佐古小学校校舎増築工事 | 野市町 | 約 | ５ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | 校舎増築工事 A=200㎡ | R3-10月 | 3 | -四半期 | 学校教育課
44 | 香我美小学校排水路改良工事 | 香我美町 | 約 | ２ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 排水工 L=15ｍ | R3-10月 | 3 | -四半期 | 学校教育課
45 | 夜須町第６地区東部津波避難タワースロープ新設工事 | 夜須町 | 約 | ４ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | スロープ工事 一式 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 防災対策課
46 | 市道新宮深渕線（岩松橋）改良工事 | 野市町 | 約 | ６ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 取付道路・工業用水道・仮橋撤去 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 建設課
47 | 上岡地区水道管布設替工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
48 | 西野30路線汚水管渠布設工事に伴う送・配水管布設替工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管及び送水管布設替工事 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
49 | 西野14路線汚水管渠布設替工事に伴う配水管布設替工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管布設替工事 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
50 | レンタサイクル施設工事 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | レンタサイクル施設建築工事 一式 | R3-11月 | 3 | -四半期 | 商工観光課
51 | 野市総合体育館アリーナ照明器具取替工事 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 08 電気 | 一般競争入札 | 照明ＬＥＤ化 一式 | R3-11月 | 3 | -四半期 | 生涯学習課
52 | 市道新宮深渕線水道管布設工事 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 26 水道施設 | 一般競争入札 | 配水管布設工事 | R3-11月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
53 | 夜須処理区住吉地区汚水管渠布設工事 | 夜須町 | 約 | ４ヶ月 | 01 土木一式 | 一般競争入札 | 汚水管渠布設 L=500ｍ | R3-11月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
54 | 夜須処理区マンホールポンプストックマネジメント改築工事 | 夜須町 | 約 | ４ヶ月 | 20 機械器具 | 指名競争入札 | 機械電気設備改築 一式 | R3-11月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
55 | 赤岡町別所山津波避難タワー建築主体工事 | 赤岡町 | 約 | 12ヶ月 | 02 建築一式 | 一般競争入札 | RC造一部鉄骨造 地上3階建 | R3-12月 | 3 | -四半期 | 防災対策課
56 | 赤岡町別所山津波避難タワー電気設備工事 | 赤岡町 | 約 | 11ヶ月 | 08 電気 | 一般競争入札 | 太陽光照明施設工事 一式 | R4-1月 | 4 | -四半期 | 防災対策課

## 【入力シート】委託業務
令和３年度 委託業務発注見通し
No. | 業 務 名 | 業務場所 | 委託期間 |  | 入札及び 契約の方法 | 業 務 概 要 | 発注時期 |  |  | 担当課 | 備考
1 | 【繰越】佐古小学校校舎増築工事設計監理委託業務 | 野市町 | 約 | 12ヶ月 | 指名競争入札 | 設計積算業務・監理業務 1式 | R3-4月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
2 | 香我美小学校体育倉庫新設工事設計監理委託業務 | 香我美町 | 約 | ６ヶ月 | 指名競争入札 | 設計積算業務・監理業務 1式 | R3-4月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
3 | 香我美小学校排水路改良測量設計委託業務 | 香我美町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 測量設計業務 1式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
4 | 野市中学校進路資料室空調機整備工事設計委託業務 | 野市町 | 約 | ２ヶ月 | 指名競争入札 | 設計積算業務 1式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 学校教育課
5 | 野市総合体育館アリーナ照明器具取替工事設計監理委託業務 | 野市町 | 約 | ８ヶ月 | 指名競争入札 | 設計・監理業務 １式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
6 | 【繰越】夜須町第６地区東部津波避難タワー整備工損事後調査 | 夜須町 | 約 | ４ヶ月 | 指名競争入札 | 工損事後調査業務 １式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 防災対策課
7 | 赤岡・吉川水産機能施設荷捌所トイレ改修工事設計委託業務 | 赤岡町・吉川町 | 約 | ２ヶ月 | 指名競争入札 | 設計業務 1式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 農林水産課
8 | 赤岡水産機能施設屋根防水工事設計委託業務 | 赤岡町 | 約 | ２ヶ月 | 指名競争入札 | 設計業務 1式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 農林水産課
9 | 庁舎整備工事工損事後調査委託業務 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 一般競争入札 | 調査予定数：29棟 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
10 | 旧赤岡庁舎解体工事工損事後調査委託業務 | 赤岡町 | 約 | ３ヶ月 | 一般競争入札 | 調査予定数：29棟 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
11 | 下水道工事に伴う布設替設計委託業務 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
12 | みどり野汚水中継ポンプ場ストックマネジメント改築実施設計委託業務 | 野市町 | 約 | ５ヶ月 | 随意契約 | 実施設計業務 １式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
13 | 岸本浄化センターストックマネジメント改築実施設計委託業務 | 香我美町 | 約 | ４ヶ月 | 随意契約 | 実施設計業務 １式 | R3-5月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
14 | ヤ・シィ駅前駐車場造成工事設計・積算委託業務 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 設計・積算業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 商工観光課
15 | 手結会館雨漏り改修工事設計委託業務 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 設計業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
16 | 中央公民館サンホール天井改修工事設計委託業務 | 野市町 | 約 | ４ヶ月 | 指名競争入札 | 設計業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 生涯学習課
17 | 【繰越】野市町下井津波避難タワー実施設計委託業務 | 野市町 | 約 | ７ヶ月 | 指名競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 防災対策課
18 | 街中井水路改修測量設計委託業務 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 水路改修測量設計 1箇所 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 建設課
19 | 市道新宮深渕線（東野工区）家屋調査委託業務 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 家屋調査 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 建設課
20 | 吉川町改良住宅浄化槽設置工事設計監理委託業務 | 吉川町 | 約 | ４ヶ月 | 指名競争入札 | 合併浄化槽設置工事設計及び工事監理 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
21 | 市営住宅建物調査委託業務 | その他※ | 約 | ６ヶ月 | 指名競争入札 | ハピネスかがみ2棟、中浜2棟、浜松1棟、栄町1棟 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 住宅管財課
22 | 管路管理システムによる香南市水道施設台帳（機械・電気設備）作成委託業務 | 市内全域 | 約 | ５ヶ月 | 指名競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
23 | 中野配水池耐震診断委託業務 | 赤岡町 | 約 | ６ヶ月 | 指名競争入札 | 耐震診断業務 １式 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
24 | 漏水調査委託業務（その１） | 市内全域 | 約 | ３ヶ月 | 一般競争入札 | 市内漏水調査 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
25 | 漏水調査委託業務（その２） | 市内全域 | 約 | ３ヶ月 | 一般競争入札 | 市内漏水調査 | R3-6月 | 1 | -四半期 | 上下水道課
26 | 第1水源配水池地質調査委託業務 | 野市町 | 約 | ２ヶ月 | 指名競争入札 | 地質調査 １式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
27 | 香南市工業団地基本設計委託業務 | その他※ | 約 | ９ヶ月 | 一般競争入札 | 測量・設計業務 1式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 商工観光課
28 | 【繰越】野市町下井津波避難タワー用地測量委託業務 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 用地測量業務 １式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
29 | 【繰越】野市町下井津波避難タワー地質調査委託業務 | 野市町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 地質調査業務 １式 | R3-7月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
30 | 香我美小学校プール改築工事監理委託業務 | 香我美町 | 約 | ７ヶ月 | 指名競争入札 | 監理業務 1式 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 学校教育課
31 | 市道坪井上夜須線測量設計委託業務 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 道路詳細設計 １式 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 建設課
32 | 【繰越】西野・大谷地区汚水管渠実施設計委託業務 | 野市町 | 約 | ６ヶ月 | 一般競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-8月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
33 | ヤ・シィ駅前駐車場造成工事変更積算・施工管理委託業務 | 夜須町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 変更積算・施工管理業務 一式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 商工観光課
34 | 山北公民館屋根防水改修工事設計委託業務 | 香我美町 | 約 | ２ヶ月 | 指名競争入札 | 設計業務 １式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 生涯学習課
35 | 【繰越】災害用貯留式トイレ測量設計委託業務（３期） | 市内全域 | 約 | ４ヶ月 | 指名競争入札 | 測量・設計 1式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
36 | 【繰越】耐震性貯水槽実施設計委託業務 | 市内全域 | 約 | ４ヶ月 | 指名競争入札 | 設計 1式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
37 | 赤岡町別所山津波避難タワー整備工損事前調査 | 赤岡町 | 約 | ３ヶ月 | 指名競争入札 | 工損事前調査業務 １式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 防災対策課
38 | 第１水源配水池更新工事実施設計委託業務 | 野市町 | 約 | ８ヶ月 | 指名競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-9月 | 2 | -四半期 | 上下水道課
39 | みどり野東マンホールポンプ場ストックマネジメント改築実施設計委託業務 | 野市町 | 約 | ５ヶ月 | 指名競争入札 | 実施設計業務 １式 | R3-10月 | 3 | -四半期 | 上下水道課
40 | 赤岡町別所山津波避難タワー工事監理委託業務 | 赤岡町 | 約 | 13ヶ月 | 指名競争入札 | 建築・設備工事監理業務 １式 | R4-1月 | 4 | -四半期 | 防災対策課