## 建設工事
令和６年度 建設工事発注見通し
No. | 担当部署 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約 の方法 | 業種 | 工事期間 | 発注時期 | 工事概要
1 | 防災対策課 | 坪井津波避難道整備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=18.6m 幅員W=1.5m
2 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（５期 野市工区その１） | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 鋼製貯水槽設置 5t 1基
3 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（５期 赤岡工区その１） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 鋼製貯水槽設置 6t 1基
4 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（５期 赤岡工区その２） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 鋼製貯水槽設置 3t 1基 4t 1基
5 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（５期 野市工区その１ ） | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 災害用貯留式トイレ 3連 2基 4連 1基
6 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（５期 赤岡工区その１） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 災害用貯留式トイレ 3連 2基
7 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（５期 赤岡工区 その２） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 災害用貯留式トイレ 3連 3基
8 | 防災対策課 | 歴史の丘津波避難道整備工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 施工延長 L=21.0m 幅員W=3.0m
9 | 契約管財課 | 野市町白岩地区法面復旧工事 | 野市町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 3ヶ月 | 第1四半期 | カゴ枠工 L=33ｍ
10 | 住宅政策課 | 栄町団地F棟エレベータ更新工事 | 赤岡町 | 随意契約 | 機械器具 | 10ヶ月 | 第1四半期 | エレベータ更新工事 1式
11 | 商工観光課 | 天然色劇場空調設備取替工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 空調設備２基取替
12 | 商工観光課 | 天然色劇場野外ステージ照明LED化工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 電気 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 野外ステージ照明のLED化
13 | 商工観光課 | 弁天座館内照明器具LED化工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 電気 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 館内照明器具LED化
14 | 上下水道課 | 母代寺地区マンホールポンプ制御盤移設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 電気 | 10ヶ月 | 第1四半期 | 制御盤移設 1式
15 | 農林水産課 | 令和5年災１０山北畑災害復旧工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 練積ブロック工 A=32ｍ2
16 | 農林水産課 | 林道城山羽尾線舗装補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第1四半期 | As舗装補修工事 A=100m2
17 | 農林水産課 | 吉原排水機場浚渫工事 | 吉川町 | 指名競争入札 | しゅんせつ | 3ヶ月 | 第1四半期 | 浚渫 1式
18 | 農林水産課 | 土居排水機場浚渫工事 | 野市町 | 指名競争入札 | しゅんせつ | 3ヶ月 | 第1四半期 | 浚渫 1式
19 | 農林水産課 | 竹ノ内堰改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 空気充填装置設置 一基
20 | 農林水産課 | 上岡9号道路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 道路擁壁 L=60ｍ
21 | 学校教育課 | 赤岡小学校音楽室・パソコン室改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 A=172㎡
22 | 学校教育課 | 香我美中学校音楽室床改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 A=96㎡
23 | 学校教育課 | 赤岡中学校音楽室床改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 A=110㎡
24 | 学校教育課 | 夜須中学校図書室床改修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 A=92㎡
25 | 学校教育課 | 夜須中学校体育館内壁改修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 Ａ＝120㎡
26 | 学校教育課 | 香我美中学校雨水排水ポンプ取替工事 | 香我美町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 雨水排水ポンプ ２基
27 | 学校教育課 | 香我美中学校駐輪場舗装工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 舗装面積 Ａ＝600㎡
28 | 学校教育課 | 野市小学校中庭改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 A=566㎡
29 | 学校教育課 | 野市中学校体育館内壁改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 Ａ＝410㎡
30 | 学校教育課 | 香我美中学校駐輪場改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 Ａ＝240㎡
31 | 学校教育課 | 赤岡中学校駐輪場改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 改修面積 Ａ＝200㎡
32 | 生涯学習課 | 旧森田家住宅主屋保存修理工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 屋根修理，耐震改修他 1式
33 | 生涯学習課 | 中央公民館高圧機器・非常用自家発電機設備更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 電気 | 8ヶ月 | 第1四半期 | 高圧受変電設備，自家用発電設備 1式
34 | 消防本部 | 香我美第一分団屯所外構工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 香我美第一分団屯所の外構工事
35 | 消防本部 | 消防本部仮眠室改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 消防本部の仮眠室を増室する。
36 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（５期 夜須工区その１） | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ 3連 4基
37 | 防災対策課 | 野市町津波避難誘導標識設置工事 | 野市町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 津波避難誘導標識設置
38 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地屋根防水・外壁改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 防水工事 １式 外壁改修工事 1式
39 | 商工観光課 | 天然色劇場トイレ洋式化工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第2四半期 | トイレ洋式化
40 | 上下水道課 | 夜須川地区配水管布設替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 配水管布設替工事 HPPEφ100 L＝400ｍ
41 | 上下水道課 | 大谷地区下水道事業に伴う配水管布設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 配水管布設工事 HPPE Φ150 L＝160ｍ
42 | 上下水道課 | みどり野東地区汚水管渠改築修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 改築修繕 L=16.0ｍ
43 | 上下水道課 | 徳王子クリーンセンターコスモス汚泥返送ポンプ取替工事 | 香我美町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 汚泥返送ポンプ取替 1式
44 | 上下水道課 | 上岡農業集落排水処理施設電磁流量計修繕工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 電磁流量計取替 1式
45 | 上下水道課 | 西野地区マンホールポンプ設置工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | マンホールポンプ設置 1式 汚水管渠布設 L=60ｍ
46 | 上下水道課 | 中山田地区農集排施設機能強化対策工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 機械設備更新 1式
47 | 上下水道課 | 大谷地区汚水管渠布設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 汚水管渠布設 L=150ｍ
48 | 上下水道課 | 野市浄化センター汚水ポンプNo.1・２逆止弁修繕工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 逆止弁取替 1式
49 | 農林水産課 | 農道転落防止柵修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 転落防止柵修繕 L=350ｍ
50 | 農林水産課 | 用排水路転落防止柵設置工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 転落防止柵設置 L=400ｍ
51 | 農林水産課 | 吉川漁港ホイストクレーン更新工事 | 吉川町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 4ヶ月 | 第2四半期 | ホイストクレーン更新 一基
52 | 農林水産課 | 吉川漁港梯子設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 吉川漁港岸壁梯子設置 二基
53 | 農林水産課 | 吉川漁船修理場シャッター更新工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | シャッター更新工事 一式
54 | 農林水産課 | 水産振興施設シャッター更新工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | シャッター更新工事 一式
55 | 農林水産課 | 吉川漁港ストックマネジメント工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 5ヶ月 | 第2四半期 | -2.0m泊地、-3.0ｍ泊地浚渫 5600m2
56 | 農林水産課 | 土居・徳王子地区1号2号水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 現場打水路 L=565ｍ
57 | 農林水産課 | 白岩地区水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 現場打水路 L=600ｍ
58 | 農林水産課 | 第１期武市溝水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 現場打水路 L=400ｍ
59 | 学校教育課 | 夜須小学校校舎1階屋上防水改修工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 防水 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 改修面積 Ａ＝120㎡
60 | 学校教育課 | 赤岡中学校給食受込口改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 搬入用スロープ設置 １式
61 | 学校教育課 | 野市中学校グラウンド倉庫新設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 新設面積 A=１５㎡
62 | 学校教育課 | 森田村塾活動広場等整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 活動広場 A＝340㎡ 駐車場 １式
63 | こども課 | 野市保育所プールサイド等改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 | 第2四半期 | プール改修 1式
64 | こども課 | 佐古保育所保育室他床改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 床改修 1式
65 | こども課 | 香我美おれんじ保育所プール改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | プール改修 1式
66 | こども課 | 香我美おれんじ保育所北入口屋根改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 屋根改修 1式
67 | こども課 | 野市保育所園庭改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 園庭改修 1式
68 | 生涯学習課 | 夜須公民館高圧機器更新及びコンデンサ取替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 高圧受変電設備更新，コンデンサ取替 1式
69 | 生涯学習課 | 香我美図書館非構造部材耐震化工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 非構造部材耐震化 1式
70 | 消防本部 | 訓練塔歩道橋設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第2四半期 | 消防本部訓練塔Ｂと鹿取神社斜面の連絡橋を設置する。
71 | 消防本部 | 消防本部機械室ラック移設工事 | 赤岡町 | 随意契約 | 電気通信 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 仮眠室増設に伴い機械室のラック等を移設する。
72 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（建築主体） | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 夜須分団屯所新築に係る建築主体工事
73 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（電気設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 夜須分団屯所新築に係る電気設備工事
74 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（機械設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 夜須分団屯所新築に係る機械設備工事
75 | 高齢者介護課 | 東部老人憩いの家解体工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 解体 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 東部老人憩いの家解体工事
76 | 防災対策課 | 城山津波避難道整備工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 施工延長 L=20.0m 幅員W=1.5m
77 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（５期 夜須工区その１） | 夜須町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 鋼製貯水槽設置 2t 1基
78 | 契約管財課 | 山北診療所耐震補強工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第3四半期 | RC造壁開口閉塞 N=1
79 | 住宅政策課 | 赤岡町寿町団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
80 | 住宅政策課 | 赤岡町第2浜松団地6戸解体工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 解体工事 1式
81 | 住宅政策課 | 吉川町東浜団地浄化槽等設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
82 | 住宅政策課 | 吉川町住吉前団地浄化槽等設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
83 | 商工観光課 | やすらぎ市屋上雨漏り修繕工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 屋上雨漏り修繕
84 | 建設課 | 市道舞子線改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良工 L=150m
85 | 建設課 | 市道新道線改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良工 L=80m
86 | 建設課 | 下井川遊水地整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 護岸工 L=80m
87 | 建設課 | 市道新宮深渕線改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良工 L=680
88 | 建設課 | 十ノ木橋、高橋長寿命化修繕工事 | 夜須町、野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁修繕工 N=２橋
89 | 上下水道課 | 第２水源地西ポンプ取替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 水中ポンプ取替工事 1基
90 | 上下水道課 | 口西川2工区配水管布設替工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 配水管布設替工事 HPPEφ75 430.0ｍ
91 | 上下水道課 | みどり野団地給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 配水管布設替工事 HPPEφ150 L＝130ｍ HPPEφ１００以下 L＝190ｍ
92 | 上下水道課 | みどり野団地マンホール蓋改築修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第3四半期 | マンホール蓋改築 N=11ヵ所
93 | 上下水道課 | みどり野団地マンホール改築修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第3四半期 | マンホール改築修繕 N=10ヵ所
94 | 上下水道課 | 西野・東野地区汚水管渠布設舗装本復旧工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 舗装工 A=100m2
95 | 農林水産課 | 祇園堰ゴム袋体製作工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 10ヶ月 | 第3四半期 | ゴム袋体製作 1式
96 | 農林水産課 | 上岡19号2期水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 現場打水路 L=50ｍ
97 | 農林水産課 | 住吉漁港ストックマネジメント工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 西防波堤改修 Ｌ＝40ｍ
98 | 学校教育課 | 香我美小学校調整池維持修繕工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 維持修繕面積 Ａ＝850㎡
99 | こども課 | 岸本保育所解体工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 解体 1式
100 | 生涯学習課 | 山北公民館非構造部材耐震化工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 非構造部材耐震化 1式
101 | 生涯学習課 | 野市総合体育館防火シャッター改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | シャッター改修 1式
102 | 消防本部 | 旧香宗分団屯所解体工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 解体 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 旧香宗分団屯所の解体工事
103 | 消防本部 | 旧徳王子屯所解体工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 解体 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 旧徳王子屯所の解体工事
104 | 防災対策課 | 歴史の丘公園舗装工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 舗装 | 2ヶ月 | 第4四半期 | 舗装面積 A=600.0m2
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120