## ホームページ掲載分貼付用（工事）
令和７年度 建設工事発注見通し
No. | 担当部署 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約 の方法 | 業種 | 工事期間 | 発注時期 | 工事概要
1 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター建築主体工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 17ヶ月 | 第1四半期 | RC造 ２階建 建築工事 1式
2 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター電気設備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 16ヶ月 | 第1四半期 | 電気設備工事 1式
3 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター機械設備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 16ヶ月 | 第1四半期 | 機械設備工事 1式
4 | 商工観光課 | 天然色劇場洋便器化工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | トイレの洋便器化。洋便器化に伴うドアの取替。
5 | 建設課 | 市道下河内天皇線路側改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第1四半期 | コンクリートブロック積L=15ｍ
6 | 上下水道課 | 【繰越】上夜須・十ノ木地区農集排施設機能強化対策工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 機械設備更新 1式
7 | 上下水道課 | 【繰越】野市地区マンホール改築修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第1四半期 | マンホール改築修繕 一式
8 | 農林水産課 | 畑山奥西川線舗装補修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 一式
9 | 農林水産課 | 吉川漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 6ヶ月 | 第1四半期 | -3.0m泊地浚渫 A=4000m2
10 | 学校教育課 | 佐古小学校高圧機器更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 電気 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 高圧機器等取替
11 | 学校教育課 | 野市小学校地域連携室他空調機取替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 空調機取替 7教室
12 | 学校教育課 | 吉川小学校体育館バスケットゴール設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | バスケットゴール1対 取付
13 | 学校教育課 | 森田村塾駐車場等整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 Ａ＝500㎡、水路工 Ｌ＝30ｍ
14 | 学校教育課 | 香我美小学校体育館更衣室改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 洋便器新設 2箇所
15 | 学校教育課 | 小学校体育館トイレ洋便器化工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 洋便器化改修 12箇所
16 | 学校教育課 | 香我美中学校駐輪場舗装改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 Ａ＝480㎡、水路工 Ｌ＝20ｍ
17 | 学校教育課 | 中学校体育館トイレ洋便器化工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 洋便器化改修 10箇所
18 | 生涯学習課 | 中央公民館サンホール舞台照明ＬＥＤ化工事 | 野市町 | 特命随契 | 電気 | 11ヶ月 | 第1四半期 | ボーダライト、ホリゾントライトLED化 1式
19 | 生涯学習課 | 中央公民館エレベーター更新工事 | 野市町 | 特命随契 | 機械器具 | 11ヶ月 | 第1四半期 | エレベーター更新 1式
20 | 消防本部 | 消防本部（大会議室・小会議室）空調機更新工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 電気 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 消防本部の大会議室及び小会議室の空調機器が」故障しているので交換するもの。
21 | 消防本部 | 消防本部機械室ラック移設工事 | 赤岡町 | 特命随契 | 電気通信 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 仮眠室増設に伴い機械室のラック等を移設する。
22 | 福祉事務所 | 東佐古忠霊塔敷地法面舗装工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 法面モルタル舗装 120㎡
23 | 地域支援課 | お試し滞在住宅「野市」耐震補強工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | お試し滞在住宅「野市」の耐震補強工事を行うこと
24 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター整備に係る付替え道路舗装・法面対策工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | コンクリート舗装 L=80m A=235㎡ 法面モルタル吹付 A=311㎡
25 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（5期 赤岡工区その2） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ 4連 3基
26 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（６期 野市工区）) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 鋼製貯水槽設置 ２ｔ １基
27 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（６期 野市工区） | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ ２連 1基
28 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（６期 夜須工区） | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ ２連 １基 ３連 １基
29 | 住宅政策課 | 土居下公園原型復旧工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 公園の遊具撤去・原型復旧 A＝335㎡
30 | 建設課 | 香南市内舗装修繕工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 換替えA=750m2、オーバーレイA＝100ｍ２
31 | 建設課 | 市道舞子線改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | ブロック積 A＝150m2
32 | 建設課 | 市道中シマ・ヤゴノ宮線改良工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 重力式擁壁 L=80ｍ、L型水路L=80ｍ
33 | 建設課 | 宮ノ瀬団地内道路整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | コンクリート舗装 L=120m
34 | 建設課 | 市道杉ナヤ・三ノ谷線水路整備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 水路工L=50ｍ
35 | 建設課 | 市道新道線（下井工区）改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | ブロック積 A=200m2
36 | 建設課 | 下井川遊水池整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8ヶ月 | 第2四半期 | ブロック積 A=400m2
37 | 上下水道課 | 夜須川地区配水管布設替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ100 L=300 HPPEφ75 L=4.7ｍ HPPEφ50 L=2.8ｍ
38 | 上下水道課 | 上野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ100 L=92.3ｍ HPPEφ75 L=141.8ｍ HPPEφ50 L=74.8m HIVPφ25 L=1.8ｍ
39 | 上下水道課 | みどり野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ150 L=130ｍ HPPEφ100 L=51ｍ HPPEφ75 L=133ｍ HPPEφ50 L=3ｍ
40 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その1) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | φ13～φ40 合計686個
41 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その2) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | φ13～φ75 合計717個
42 | 上下水道課 | 野市処理区汚水管渠布設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 汚水管渠布設 L=100ｍ
43 | 上下水道課 | 住吉クリーンセンター防火水槽改築工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 改築工事 一式
44 | 農林水産課 | 上岡地区9号道路工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良 W=4.0m L=40m
45 | 農林水産課 | 第2期武市溝水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 水路改修 B=1.0m L=240m
46 | 農林水産課 | 農地耕作条件改善事業 白岩地区 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 水路改修 B=0.45m L=230m
47 | 農林水産課 | 祇園堰改修工事 据付 | 野市町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10ヶ月 | 第2四半期 | ゴム堰改修工 一式
48 | 農林水産課 | 祇園堰改修工事 土木 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10ヶ月 | 第2四半期 | 仮設工 一式
49 | 農林水産課 | 高潮対策事業防潮堤改良工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9ヶ月 | 第2四半期 | 防潮堤改良 L=30.0m
50 | 農林水産課 | 住吉漁港休憩物揚場前外港泊地浚渫工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 6ヶ月 | 第2四半期 | 休憩物揚場前外港泊地浚渫 A=900m2
51 | 学校教育課 | 香我美小学校調整池維持修繕工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 浚渫工 Ｖ＝850㎡
52 | 学校教育課 | 香我美小学校グラウンド改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | グラウンド改修 Ａ＝3,500㎡
53 | こども課 | 香南市総合子育て支援センターガラスフィルム工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 飛散防止フィルム貼付
54 | こども課 | 赤岡保育所受水槽ポンプ設備改修工事 | 赤岡町 | 指名競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 受水槽給水ユニット取替1式
55 | こども課 | 野市保育所屋上防水改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 屋上防水改修 1式
56 | 生涯学習課 | 香我美トレーニングセンター非構造部材耐震化工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 非構造部材耐震化 1式
57 | 消防本部 | 耐震性防火水槽40㎥設置工事（夜須町夜須川） | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 夜須川屯所南側に耐震性防火水槽（40㎥）を設置する。
58 | 防災対策課 | 赤岡町歴史の丘公園舗装工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 舗装 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 透水性カラー舗装 640㎡
59 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
60 | 住宅政策課 | 市営住宅栄町団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
61 | 住宅政策課 | 市営住宅寿町団地排水設備改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
62 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地高架タンク改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 高架水槽撤去工事 1式
63 | 住宅政策課 | 市営住宅第２浜松団地解体工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 解体 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 解体工事 1式
64 | 住宅政策課 | 市営住宅的場団地擁壁設置工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 擁壁設置工事 1式
65 | 商工観光課 | 地場産業活性化交流プラザA棟ウッドデッキ改修工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 大工 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 地場産業活性化交流プラザA棟ウッドデッキを全面的に張り替える。
66 | 商工観光課 | 絵金蔵美術バトンワイヤーロープ等取替工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 老朽化したワイヤーロープ等の取替。
67 | 商工観光課 | 絵金蔵空調設備等改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 空調設備及び換気設備の取替。
68 | 建設課 | ウノ丸７号道路改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 重力式擁壁 L=100m,水路工 L=100m
69 | 建設課 | 市道東西線水路整備工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 水路工L=200ｍ
70 | 建設課 | 市道新道線改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 擁壁工L=80ｍ、水路工Ｌ＝80ｍ
71 | 建設課 | 添地橋長寿命化補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 上部補修工事L=22m、W＝4.6ｍ
72 | 建設課 | 備後橋長寿命化補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 上部補修工事L=27m、W＝4.0ｍ
73 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その3) | 香我美町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第3四半期 | φ13～φ50 合計762個
74 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その4) | 香我美町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第3四半期 | φ13～φ75 合計401個
75 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その5) | 夜須町・吉川町・赤岡町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第3四半期 | φ13～φ75 合計300個
76 | 上下水道課 | 上夜須・十ノ木、徳王子地区農集排施設機能強化対策工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 機械設備更新 1式
77 | 農林水産課 | 上岡地区⑲-2水路工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水路改修 B=0.4m L=50m
78 | 農林水産課 | 大谷丸岡水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水路改修 B=0.9m L=95m
79 | 農林水産課 | 野市西部地区支線排水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 水路改修（張コン） L=200m
80 | 農林水産課 | 西野中組北水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 水路改修 B=0.75m L=120m
81 | 農林水産課 | 住吉漁港灯浮標補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 灯浮標本体修繕 2基 チェーン交換 2基
82 | 農林水産課 | 吉川・赤岡漁港船台改修工事 | 吉川町吉原、赤岡町 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 船台改修 4基(吉川漁港2基、赤岡漁港2基)
83 | 農林水産課 | 吉川漁港梯子設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 梯子設置 2基
84 | 学校教育課 | 野市小学校渡り廊下屋上防水改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 防水改修 A=220㎡
85 | 学校教育課 | 野市東小学校プールサイド改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 防水改修 A=250㎡
86 | こども課 | 佐古保育所屋根改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 屋根改修1式
87 | 生涯学習課 | 佐古防災コミュニティセンターホール及び和室空調更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 | 第3四半期 | ホール及び和室空調更新 1式
88 | 消防本部 | 旧徳王子屯所解体工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 解体 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 旧徳王子屯所の解体工事
89 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（建築主体） | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る建築主体 鉄骨造平屋建約243.59㎡
90 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（電気設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る電気設備
91 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（機械設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る機械設備
92 | 農林水産課 | 町田頭首工保全対策工事（洗堀対策） | 香美市土佐山田町町田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 | 第4四半期 | 土砂搬入 V=2000m3
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120