## 建設工事
令和８年度 建設工事発注見通し
No. | 担当部署 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約 の方法 | 業種 | 工事期間 | 発注時期 | 工事概要
1 | 学校教育課 | 野市中学校屋内運動場床改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 改修床面積 A=916㎡
2 | 契約管財課 | 旧吉川庁舎解体工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 解体工事
3 | 建設課 | 市道東西線排水路工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第1四半期 | 水路工 L=80m
4 | 商工観光課 | 天然色劇場電動シャッター取替工事 | 吉川町 | 特命随契 | 建具 | 2ヶ月 | 第1四半期 | 電動シャッター３か所 取替工事
5 | 消防本部 | 旧徳王子屯所解体工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 解体 | 3ヶ月 | 第1四半期 | 解体工事
6 | 農林水産課 | 香我美東部排水機場真空ポンプ及び真空ポンプ用補給水槽更新工事 | 香我美町 | 特命随契 | 機械器具 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 機器修繕 一式
7 | 農林水産課 | 農道野地南線舗装修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 舗装 | 4ヶ月 | 第1四半期 | 舗装修繕 一式
8 | 農林水産課 | 上岡9号道路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 道路改良 W=4.0m L=80ｍ
9 | 農林水産課 | 【繰越】祗園堰付帯設備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工A＝770㎡、排水構造物工L＝9m、防護柵工L＝180m 他一式
10 | 農林水産課 | 吉川漁港航路浚渫工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 6ヶ月 | 第1四半期 | 浚渫工 V=4500㎥
11 | こども課 | 香我美おれんじ保育所・香我美幼稚園改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 内装・屋上防水改修他
12 | こども課 | にこなんガラスフィルム増設二期工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2ヶ月 | 第2四半期 | ガラスフィルム増設
13 | 学校教育課 | こうなん学校給食センター油分離槽更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 油分離槽更新 1式
14 | 契約管財課 | 香南市役所敷地内緑化工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 緑化、水栓敷設、電灯設置
15 | 契約管財課 | 香南市役所東駐車場整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 造成、舗装
16 | 建設課 | 市道舞子線道路改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良 L=30m
17 | 建設課 | 香南市内市道舗装修繕工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 舗装 | 5ヶ月 | 第2四半期 | 舗装修繕 一式
18 | 建設課 | 市道新道線（下井工区）道路改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良 L=120m
19 | 住宅政策課 | 市営住宅浜松団地外壁高架タンク改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 外壁改修、高架水槽撤去工事 1式
20 | 商工観光課 | ヤ・シィパーク遊具新設工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | ヤ・シィパークに遊具を新設
21 | 商工観光課 | 工業団地緊急遮断弁電源装置取替工事 | 香我美町 | 特命随契 | 水道施設 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 装置不具合箇所の修繕
22 | 上下水道課 | 夜須川地区配水管布設替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ100 L=300.0ｍ
23 | 上下水道課 | 大谷地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ75 L=130.0ｍ HPPEφ50 L=80.0ｍ
24 | 上下水道課 | 上野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ50 L=150.0ｍ
25 | 上下水道課 | みどり野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 | 第2四半期 | HPPEφ100 L=40.0ｍ HPPEφ100 L=300.0ｍ
26 | 上下水道課 | メーター交換(その1) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9ヶ月 | 第2四半期 | メーター交換 一式
27 | 上下水道課 | メーター交換(その2) | 市内全域 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9ヶ月 | 第2四半期 | メーター交換 一式
28 | 上下水道課 | メーター交換(その3) | 市内全域 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9ヶ月 | 第2四半期 | メーター交換 一式
29 | 生涯学習課 | 香我美市民館非構造部材耐震化工事（建築主体） | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 非構造部材耐震化 1式
30 | 生涯学習課 | 香我美市民館非構造部材耐震化工事（電気設備） | 香我美町 | 一般競争入札 | 電気 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 非構造部材耐震化 1式 照明器具LED化 １式
31 | 農林水産課 | 物部川統合堰魚道改修工事 | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | ２号魚道改修 一式
32 | 農林水産課 | 吉川漁港梯子設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第2四半期 | 梯子設置 2基
33 | 農林水産課 | 武市溝第3期水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 水路改修 W=0.9ｍ L=296ｍ
34 | 農林水産課 | 白岩地区暗渠排水敷設工 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 暗渠排水敷設 L=1,700m
35 | 農林水産課 | 須磨地区第1期水路改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7ヶ月 | 第2四半期 | 水路改修 W=0.7ｍ L=300ｍ
36 | 農林水産課 | 【繰越】平田堰改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 扉体製作工H1.6×L31 1門
37 | 農林水産課 | 住吉漁港ストックマネジメント工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | 舗装工 A=400㎡、袋詰めコンクリート工 L=7.0ｍ
38 | 農林水産課 | 高潮対策工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | ブロック製作 1式、擁壁工 1式
39 | 農林水産課 | 高潮対策工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第2四半期 | 鋼矢板圧入 L=20.0ｍ
40 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター整備に係る付替え道路舗装・法面対策工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第2四半期 | コンクリート舗装 L=80m A=235㎡ 法面モルタル吹付 A=311㎡
41 | こども課 | 佐古保育所調理室屋上防水他改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 屋上シート防水改修
42 | こども課 | 野市東こども園4・5歳児棟外壁等改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 外壁・屋上防水改修
43 | 建設課 | ウノ丸７号道路改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良 L=30m
44 | 建設課 | 市道坪井・上夜須線道路改良工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良 L=70m
45 | 建設課 | 出口橋橋梁長寿命化修繕工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁修繕 一式
46 | 建設課 | 岸本川橋橋梁長寿命化修繕工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 橋梁修繕 一式
47 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
48 | 住宅政策課 | 市営住宅栄町団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
49 | 住宅政策課 | 市営住宅寿町団地排水設備改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
50 | 生涯学習課 | 夜須運動広場給水管切替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 給水管 φ20～50 L=290m
51 | 生涯学習課 | 夜須公民館高圧機器撤去工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 3ヶ月 | 第3四半期 | 高圧機器撤去・処分 １式
52 | 農林水産課 | 【繰越】町田堰頭首工護床工復旧工事 | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 | 第3四半期 | 護床工工事 A=801㎡、641㎥ 減勢工 ８基
53 | 農林水産課 | 町田頭首工保全対策工事 | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 | 第3四半期 | 土砂搬入 V=2000㎥
54 | 農林水産課 | 吉川・赤岡漁港船台改修工事 | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 船台改修 3基
55 | 農林水産課 | 吉川漁船修理場犬走補修工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 | 第3四半期 | コンクリート補修 一式
56 | 農林水産課 | 上岡6号道路15号水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 | 第3四半期 | 道路改良 W=4.0m L=25ｍ 水路改修 W=0.4m L=40m
57 | 農林水産課 | 土居21、62水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 | 第3四半期 | 水路工L＝100ｍ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120