## 設計書表紙
[9 empty] | P. | 1
香南市
高知県
（金抜）
建 第08027号
高知県 香南市 野市町下井
市道新道線（下井工区）道路改良工事 実施設計書
| 作業区分 |  | 請負
| 工事日数 |  | 180 日
金抜設計書
設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、 ｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更 の協議を行うものとする。
| 令和 8年 7月 6日 |  | 積算単価適用

## 工事概要
[8 empty] | P. | 2
工事概要 | [6 empty] | 起工又は変更理由
施工延長 Ｌ＝１８０ｍ
２号ブロック積擁壁 Ｌ＝２３．７ｍ
３号ブロック積擁壁 Ｌ＝５２．２ｍ
４号ブロック積擁壁 Ｌ＝１２８．１ｍ
２号伏せ越し工 一式
|  |  | FROM |  | TO
|  | 図面番号 |  | - |  | -
|  | 整理番号 |  | - |  | -

## 特記仕様書
|  |  | P. | 3
特 記 仕 様 書
| 第１条 土木工事共通仕様書の適用 | 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。
| １ 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ | なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打
| ればならない。 | ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
| 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 | ４ 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場
| 便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この | で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県
| 限りではない。 | 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている
| 第２条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） | ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
| １ 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー | ５ 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由
| ン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき | を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への
| 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 | 設計変更を行う。
| ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す | ６ 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
| る法令に照らして合法なものを使用することとする。 | 第５条 工事現場における県内産木材の木製品使用
| 第３条 県内産資材の優先使用 | １ 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材
| １ 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 | 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資
| 先して使用するものとする。 | 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
| なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 | ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
| し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 | （１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
| 職員に説明すること。 | ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
| 注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | イ 工事看板（１ヶ所以上）
| 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | ウ バリケード（１品以上）
| 工された資材をいう。 | エ 木製クッションドラム（１品以上）
| ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー | オ 交通安全管理等の標示板
| トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 | ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式
| 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 | 仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」
| 注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 | （平成８年３月）に準拠すること。
| 第４条 木製型枠の使用 | （２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書
| １ 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 | に記載し監督職員の確認を得ること。
| 成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また | その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき
| は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 | るだけ１品以上使用すること
| ２ 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す | 例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等
| ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 | 注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加
| ３ 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ | 工したものとする。
| （https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産 | 注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。
|  |  | P. | 4
特 記 仕 様 書
| 注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 | 本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象
| 注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に | 工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。
| 納めること。 | 香南市契約管財課ウェブサイト
| 第６条 個人情報の保護 | https://www.city.kochi-konan.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakukanzaika/nyusa
| １ 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 | tsu_keiyaku/2/1925.html
個人情報の保護に関する法律を遵守すること。
| 第７条 ダンプトラック等による過積載の防止 | 第１１条 標示板の設置
| １ 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | １ 高知県建設工事共通仕様書第１編１－１－26施工管理に規定する標示板の設置に
| ２ さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも
| ３ 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する | のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化
| ことのないようにすること。 | 対策に係る標示施設の設置について」（令和３年６月23日付け３高技管第92号通知）
| ４ 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 | 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、
| 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 | 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。
| ５ 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の | 第１２条 ウィークリー・スタンスについて
| 利益を不当に害することのないようにすること。 | １ 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を
| ６ 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 | 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー
| 第８条 軽油単価の適正な運用 | クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー
| １ 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 | ・スタンス実施要領によるものとする。
| 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある | （令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の
| 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する | 制定について」参照）
| 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 | 第１３条 工事実績データ作成、登録
| 第９条 不正軽油の使用禁止 | １ 高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－７に基づき、受注者は工事請負金額
| １ 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 | 500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情
| 軽油を使用してはならない。 | 報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時
| 注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな | の工事実績データを登録しなければならない。
| いで製造又は譲渡された次のものをいう。 | 第１４条 公共事業労務費調査に対する協力
| ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの | １ 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注
| ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯 | 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ
| 油等）を混和して製造されたもの | なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
| ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等） | ２ 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受
| ２ 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな | 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事
| らない。 | の工期経過後においても、同様とする。
| 第１０条 週休２日制工事の実施について | ３ 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ
|  |  | P. | 5
特 記 仕 様 書
| う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 | ６ 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、
| ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお | 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
| かなければならない。 | ７ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年
| ４ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 | を経過する日まで保存すること。
| 請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と | （参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ
| 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 | （https://fkplus.jacic.or.jp/）より、利用申請等を行うことができる。
| 第１５条 施工形態動向調査等に対する協力 | 第１７条 産業廃棄物管理票等の提出
| １ 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 | １ 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に
| は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ | ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し
| ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 | 工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな
| 第１６条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る | い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい
| 事前確認及び受領書について | ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。
| １ 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の | ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ
| 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び | とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬
| 実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下 | 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報
| 「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。 | 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に
| ２ 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００ | より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ
| 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 | ２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認
| 促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をコブリス・プラスに | を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合
| より作成し、提出しなければならない。 | は、監督職員と別途協議するものとする。
| ３ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 | 第１８条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）
| 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の | 本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副
| 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 | 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した
| 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 | デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を
| した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 | するものとする。
| ４ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない | （作業内容）
| 。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲 | （１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合
| げること。 | ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か
| ５ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 | ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者
| 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 | に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、
| 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す | 運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載
| ることを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示する | 重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
| こと。 | ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに
|  |  | P. | 6
特 記 仕 様 書
| て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 | を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
| ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 | （全車写真）
| （２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の | ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ
| うち、いずれかの方法により確定する。 | 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
| １）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 | ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写
| 木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 | 真撮影をする。（全車写真）
| 測定による設計数量の確定をする。 | （４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合
| 受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | ①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を | する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
| 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と | （木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載
| 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 | する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、
| （代表写真） | 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）
| ２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する | ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン
| 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を | バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）
| 確定する。 | ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を
| ・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3） | 提示する。
| ・アスファルト塊2.35（t/m3） ・掘削土（土砂）1.8（t/m3） | 第１９条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等
| ・掘削土（軟岩）2.2（t/m3） ・掘削土（硬岩）2.5（t/m3） | １ 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等
| ３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積 | を定めるものとする。
| 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に | 第２０条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化
| 以下により確認する。 | デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、
| ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬 | 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、
| を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。 | 工事写真の改ざん防止を図るものである。
| （全車写真） | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督
| ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ | 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「
| 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真） | 対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全て
| ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 | を実施することとする。
| 真撮影をする。（全車写真） | １ 対象機器の導入
| ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 | 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ
| （３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 | ェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱
| ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬 | 確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（
|  |  | P. | 7
特 記 仕 様 書
| 改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C | １ 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設
| RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載 | 機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18
| している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に | 日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土
| 、本工事での使用機器について提示するものとする。 | 交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械
| なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban」 | 指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対
| 記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 | 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に
| を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。 | 関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして
| ２ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 | 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。
| 受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 | 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募
| 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 | 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施
| を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。 | された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で
| ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 | 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること
| 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 | で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
| ３ 小黒板情報の電子的記入の取扱い | ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額
| 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) | （税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、
| 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2.2版（工事編）の表 2-1電子 | 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員
| 納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２ | と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが
| に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド | できるものとする。
| ライン第5.2.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に | 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す
| は該当しない。 | る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品
| ４ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 | の際に施工状況写真に格納すること。
| 受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板 | 機 種
| 情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 | ・バックホウ
| なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban) | ・トラクタショベル（車輪式）
| のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ | ・ブルドーザ
| ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い | ・発動発電機（可搬式）
| て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 | ・空気圧縮機（可搬式）
| するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること | ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し
| がある。 | たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ
| 第２１条 施工管理 | イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、
| １ 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、これら以外 | オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、
| についても必要に応じて試験を行うものとする。 | 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
| 第２２条 排出ガス対策型建設機械 | ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
|  |  | P. | 8
特 記 仕 様 書
| ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） | ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目
| ※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設 | は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
| 機械に限る。 | （10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ
| 第２３条 設計図書の変更 | ること。
| １ 設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条 | （11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
| から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から | （12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
| 1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに | ２ 本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場
| ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月 | 合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱
| （高知県土木部））」によることとする。 | いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正
| 第２４条 法定外の労災保険の付保 | ：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２
| １ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 | 及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」
| 第２５条 監理技術者等 | に添付し、提出すること。
| １ 本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、 | ３ 本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う
| 「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～ | 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行
| （12）の要件を全て満たさなければならない。 | うこと。
| （１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな | 第２６条 工期
| いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等） | 工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含
| （２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 | まれる。
| （３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま | また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数９日が工期に含まれ
| でであること。 | ている。なお、実際の猛暑日日数が９日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる
| （４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理 | を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。
| 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の | （港湾工事及び港湾海岸工事を除く）
| 相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。 | ※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた
| （５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共 | 日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
| 工事に限る。）でも可能とする。 | されている観測データによる。
| （６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の | 第２７条 現場環境改善費
| 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 | １ 現場環境改善費に関する費用（熱中症対策・防寒対策に関する費用を除く）
| （７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 | 設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載され
| 制であること。 | た内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容
| （８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以 | について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には
| 下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 | 積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。
| （９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理 | ２ 熱中症対策・防寒対策に関する費用
| 技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ | 熱中症対策・防寒対策（作業員個人に対する費用を除く）を実施する場合は、施設・
|  |  | P. | 9
特 記 仕 様 書
| 設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行う。なお、協議 | １ 本工事は、高知県が管理する下井川に関連する工事であるため、施工に際して打合
| により認められた対策については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする | せを行うこと。
| 。 | ２ 本工事の下井川に関する施工は１１月から２月までの渇水期に行うこと。
第２８条 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更
１ 本工事等に、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを
由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）が含まれている場合において、その
調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、受注者より協議があっ
た場合には、調達検討資材に該当することを確認の上で、設計変更の対象とする。
２ 調達検討資材は下記を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議する
ものとする。
【調達検討資材】
（１）管路材
塩化ビニル管、ポリエチレン管、FEP管、各種樹脂製継手
（２）シート・繊維製品
吸出防止材、防草シート、遮水シート、止水シート、防水シート、不織布
、ジオテキスタイル
（３）ゴム・樹脂製品
ゴム支承、ゴムジョイント、止水板、樹脂製目地材、樹脂製安全施設部材
、FRP製品
（４）塗装・補修材料
シンナー、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、エポキシ樹脂系接着剤
、エポキシ樹脂系注入材、ウレタン樹脂系材料
（５）軽量盛土材料
発泡ポリスチレン製品（EPSブロック等）
３ 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督
職員と書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）
４ 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出す
るものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。
第２９条 河川管理者との施工協議

## 施工条件明示
[5 empty] | P. | 10
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
【工程関係】
１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無
２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限
（１）制限を受ける時期及び時間
下井川：渇水期（１１月～２月）に施工すること
３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無
４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無
５．その他・・・・・無
【用地関係】
１．工事用地等の未処理部分・・・・・無
[5 empty] | P. | 11
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無
【安全対策関係】
１．交通安全施設等の指定・・・・・無
２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道
（１）NO.30付近上水道管φ100
令和８年１２月頃移設予定
工程調整は受注者間で行うこと。
３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無
４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無
[5 empty] | P. | 12
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
５．発破作業等の制限・・・・・無
【工事用道路関係】
１．一般道路を搬入路として使用する場合
（１）経路、期限の制限・・・・・無
（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無
２．仮設路を設置する場合
（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無
（２）工事終了後の措置・・・・・撤去
（３）維持及び補修の必要・・・・・無
[5 empty] | P. | 13
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
３．一般道路の占用の必要・・・・・無
【仮設備関係】
１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無
２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無
３．仮設備の設計条件・・・・・無
【建設副産物関係】
１．建設発生土の搬出・・・・・有
（１）搬出先の名称 土佐の高知のくだもの畑
搬出先の所在地 香南市香我美町山北4120-2
運搬距離 10.5㎞
その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。
[5 empty] | P. | 14
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。
また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の
承諾を得ること。
２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無
３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）
（１）処理場所 香南市野市町本村1550
処理方法（指定） 再生処理
処理場の受入条件
※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。
【公害対策関係】
１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無
２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無
[5 empty] | P. | 15
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
【工事支障物件関係】
１．地上、地下等の支障物件・・・・・無
２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無
【排水工（濁水処理を含む）関係】
１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無
【現場環境改善関係】
１．現場環境改善費・・・・・無
【その他】
１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無
[5 empty] | P. | 16
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 建 | 第08027号
明示事項（説明書）
２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無
３．支給資材及び貸与品・・・・・無
４．工事用電力等の指定・・・・・無
５．交通誘導警備員の配置・・・・・無
６．その他
（１）搬入土について
香南市建設課ストックヤード（香南市香我美町岸本）から運搬すること。

## 工事費内訳表
[7 empty] | P. | 17
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
道路新設･改築
道路改良
道路土工
掘削工
床掘 | [5 empty] | 明細表 第1号
|  | 式 | 1
埋戻し | [5 empty] | 明細表 第2号
|  | 式 | 1
盛土 | [5 empty] | 明細表 第3号
|  | 式 | 1
残土処理 | [5 empty] | 明細表 第4号
|  | 式 | 1
不足土運搬 | [5 empty] | 明細表 第5号
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 18
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物撤去工
構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | [5 empty] | 明細表 第6号
|  | 式 | 1
舗装版破砕 | [5 empty] | 明細表 第7号
|  | 式 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取壊し | [5 empty] | 明細表 第8号
|  | 式 | 1
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)
2号ﾌﾞﾛｯｸ積 | [5 empty] | 明細表 第9号
|  | 式 | 1
3号ﾌﾞﾛｯｸ積 | [5 empty] | 明細表 第10号
|  | 式 | 1
4号ﾌﾞﾛｯｸ積 | [5 empty] | 明細表 第11号
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 19
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工
3号樋門工
土工 | [5 empty] | 明細表 第12号
|  | 式 | 1
翼壁 | [5 empty] | 明細表 第13号
|  | 式 | 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 明細表 第14号
|  | 式 | 1
接続箇所 | [5 empty] | 明細表 第15号
|  | 式 | 1
開閉装置 | [5 empty] | 明細表 第16号
|  | 式 | 1
床版工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版工
土工 | [5 empty] | 明細表 第17号
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 20
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物取壊し | [5 empty] | 明細表 第18号
|  | 式 | 1
床版橋 | [5 empty] | 明細表 第19号
|  | 式 | 1
仮設工
水替工
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | [5 empty] | 明細表 第20号
|  | 式 | 1
直接工事費計
共通仮設費率分
|  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 21
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
工事原価
一般管理費等
|  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
請負工事費
伏越工
道路新設･改築
道路改良
構造物撤去工
[7 empty] | P. | 22
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | [5 empty] | 明細表 第21号
|  | 式 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | [5 empty] | 明細表 第22号
|  | 式 | 1
道路土工
作業土工
床掘 | [5 empty] | 明細表 第23号
|  | 式 | 1
埋戻し | [5 empty] | 明細表 第24号
|  | 式 | 1
残土処理 | [5 empty] | 明細表 第25号
|  | 式 | 1
排水構造物工
管渠工
[7 empty] | P. | 23
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伏せ越し管渠 | [5 empty] | 明細表 第26号
|  | 式 | 1
取付管 | [5 empty] | 明細表 第27号
|  | 式 | 1
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 明細表 第28号
|  | 式 | 1
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
呑口桝 | [5 empty] | 明細表 第29号
|  | 式 | 1
分岐桝 | [5 empty] | 明細表 第30号
|  | 式 | 1
吐口桝 | [5 empty] | 明細表 第31号
|  | 式 | 1
側溝工
自由勾配側溝 | [5 empty] | 明細表 第32号
|  | 式 | 1
復旧工
[7 empty] | P. | 24
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
復旧擁壁工
復旧擁壁 | [5 empty] | 明細表 第33号
|  | 式 | 1
復旧水路 | [5 empty] | 明細表 第34号
|  | 式 | 1
直接工事費計
共通仮設費率分
|  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
|  | 式 | 1
現場管理費
工事原価
[7 empty] | P. | 25
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
請負工事費

## 明細表
[7 empty] | P. | 26
明細表 第 1号 |  |  | 明細表
床掘
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し
| m3 | 590
基面整正
| ㎡ | 110
1 式 当り
[7 empty] | P. | 27
明細表 第 2号 |  |  | 明細表
埋戻し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
| m3 | 300
1 式 当り
[7 empty] | P. | 28
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
盛土
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路床盛土
4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無し
| m3 | 53
路床盛土
2.5m以上4.0m未満
| m3 | 80
路床盛土
2.5m未満
| m3 | 270
路体(築堤)盛土
4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無し
| m3 | 110
路体(築堤)盛土
2.5m未満
| m3 | 310
1 式 当り
[7 empty] | P. | 29
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
残土処理
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,11.5km以下
| m3 | 260
処分費
残土
| m3 | 260
1 式 当り
[7 empty] | P. | 30
明細表 第 5号 |  |  | 明細表
不足土運搬
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 ,土量50,000m3未満
| m3 | 910
土砂等運搬
標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,5.5km以下
| m3 | 910
1 式 当り
[7 empty] | P. | 31
明細表 第 6号 |  |  | 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 15
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 15
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 15
1 式 当り
[7 empty] | P. | 32
明細表 第 7号 |  |  | 明細表
舗装版破砕
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,障害無し ,騒音振動対策不要 ,15cm以下 ,積込作業有り ,しない<標準>(全ての費用)
| ㎡ | 460
殻運搬
舗装版破砕 ,DID区間無し ,6.5km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 23
処分料
再資源化施設(As) 再生骨材-41
| m3 | 23
1 式 当り
[7 empty] | P. | 33
明細表 第 8号 |  |  | 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取壊し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 46
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 46
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 46
1 式 当り
[7 empty] | P. | 34
明細表 第 9号 |  |  | 明細表
2号ﾌﾞﾛｯｸ積
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄなし ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
| ㎡ | 74
胴込･裏込材(砕石)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
| m3 | 32
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| m3 | 2
1 式 当り
[7 empty] | P. | 35
明細表 第 10号 |  |  | 明細表
3号ﾌﾞﾛｯｸ積
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
| ㎡ | 173
胴込･裏込材(砕石)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
| m3 | 75
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| m3 | 5
1 式 当り
[7 empty] | P. | 36
明細表 第 11号 |  |  | 明細表
4号ﾌﾞﾛｯｸ積
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
| ㎡ | 439
胴込･裏込材(砕石)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
| m3 | 200
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| m3 | 17
1 式 当り
[7 empty] | P. | 37
明細表 第 12号 |  |  | 明細表
土工
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し
| m3 | 1
基面整正
| ㎡ | 2
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
| m3 | 0.6
土砂等運搬
標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,11.5km以下
| m3 | 0.5
処分費
残土
| m3 | 0.5
1 式 当り
[7 empty] | P. | 38
明細表 第 13号 |  |  | 明細表
翼壁
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ,24-12-25(20)(高炉)W/C=55%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し
| m3 | 2
型枠
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物
| ㎡ | 15
鉄筋工 加工･組立
加工･組立 ,一般構造物 ,鉄筋径13mm ,SD345 D13
| ｔ | 0.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し
| m3 | 0.4
型枠
一般型枠 ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
| ㎡ | 0.6
足場工
手摺先行型枠組足場
| 掛㎡ | 10
1 式 当り
[7 empty] | P. | 39
明細表 第 14号 |  |  | 明細表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費除く)
据付 ,2.0m/個 ,0<B≦1.25 0<H≦1.25 ,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ,縦締め無し ,標準 ,しない<標準>(全ての費用)
| ｍ | 2
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
B700×H700×L1900
| 個 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 40
明細表 第 15号 |  |  | 明細表
接続箇所
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない<標準>(全ての費用),小型車加算無し
| m3 | 0.7
型枠
一般型枠 ,小型構造物
| ㎡ | 3
鉄筋工 加工･組立
加工･組立 ,差筋および杭頭処理 ,鉄筋径16～25mm ,SD345 D16～D25
| ｔ | 0.009
1 式 当り
[7 empty] | P. | 41
明細表 第 16号 |  |  | 明細表
開閉装置
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｹﾞｰﾄ
UYHG700×700
| 基 | 1
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ設置
| 基 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 42
明細表 第 17号 |  |  | 明細表
土工
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し
| m3 | 11
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
| m3 | 6
土砂等運搬
標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,11.5km以下
| m3 | 5
処分費
残土
| m3 | 5
1 式 当り
[7 empty] | P. | 43
明細表 第 18号 |  |  | 明細表
構造物取壊し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 2
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 2
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 2
1 式 当り
[7 empty] | P. | 44
明細表 第 19号 |  |  | 明細表
床版橋
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
重力式擁壁
平均高さ1mを超え2m未満 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石有り ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し ,一般養生 ,小型車加算無し ,一般型枠
| m3 | 10
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版
L=7000､W=1000､T=22.5cm T-2
| 枚 | 2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版据付
| 枚 | 2
1 式 当り
[7 empty] | P. | 45
明細表 第 20号 |  |  | 明細表
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水設備設置･撤去
| 箇所 | 1
排水設備運転
作業時排水
| 日 | 60
簡易仮締切工
製作･設置 ,流用土 ,耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)
| 袋 | 10
簡易仮締切工
撤去
| 袋 | 10
1 式 当り
[7 empty] | P. | 46
明細表 第 21号 |  |  | 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 0.7
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 0.7
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 0.7
1 式 当り
[7 empty] | P. | 47
明細表 第 22号 |  |  | 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 3
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 3
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 3
1 式 当り
[7 empty] | P. | 48
明細表 第 23号 |  |  | 明細表
床掘
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
土砂 ,標準 ,土留無し ,障害無し
| m3 | 130
基面整正
| ㎡ | 20
1 式 当り
[7 empty] | P. | 49
明細表 第 24号 |  |  | 明細表
埋戻し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
| m3 | 99
埋戻し
最大埋戻幅1m未満
| m3 | 8
1 式 当り
[7 empty] | P. | 50
明細表 第 25号 |  |  | 明細表
残土処理
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬
標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,11.5km以下
| m3 | 11
処分費
残土
| m3 | 11
1 式 当り
[7 empty] | P. | 51
明細表 第 26号 |  |  | 明細表
伏せ越し管渠
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
短管 φ300×2.000
| 本 | 4
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
短管 φ300×1.500
| 本 | 2
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
片受片切調整管 φ300×2.000
| 本 | 1
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
片受片切調整管 φ300×1.500
| 本 | 1
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
ﾏﾝﾎｰﾙ受口短管 φ300×0.500
| 本 | 1
FRPM 内圧5種 JIS A 5350
両切調整管(砂付) φ300×2.500
| 本 | 1
FRPM 内圧4種 JIS A 5350
同質曲管(片受片挿) φ300×1.300 45ﾟ×650L×650L
| 本 | 1
FRPM 内圧4種 JIS A 5350
同質曲管(片挿片切:砂付) φ300×1.350 45ﾟ×650L×700L S:250
| 本 | 1
伏せ越し管渠布設
| ｍ | 18
再生砕石
RC-30
| m3 | 13
[7 empty] | P. | 52
明細表 第 26号 |  |  | 明細表
伏せ越し管渠
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 式 当り
[7 empty] | P. | 53
明細表 第 27号 |  |  | 明細表
取付管
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管
据付 ,300mm ,2.00 m/個,しない<標準>(全ての費用) ,1種
| ｍ | 5
ﾓﾙﾀﾙ練
高炉 ,しない<標準>(全ての費用)
| m3 | 0.04
1 式 当り
[7 empty] | P. | 54
明細表 第 28号 |  |  | 明細表
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ①
| 個所 | 1
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ②
| 個所 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 55
明細表 第 29号 |  |  | 明細表
呑口桝
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)
18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,1.52m3を超え1.61m3以下 ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| 箇所 | 1
足掛金物
W300-H180
| 本 | 4
ｽｸﾘｰﾝ
UCS-300
| 基 | 1
ｽｸﾘｰﾝ設置
| 基 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 56
明細表 第 30号 |  |  | 明細表
分岐桝
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)
18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,1.80m3を超え1.90m3以下 ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| 箇所 | 1
足掛金物
W300-H180
| 本 | 4
制水ｹﾞｰﾄ
丸形内ﾈｼﾞ式ｹﾞｰﾄ CCM-300､1860L
| 基 | 1
制水ｹﾞｰﾄ設置
| 基 | 1
堰上げ用ｹﾞｰﾄ
ﾁｪｯｸｹﾞｰﾄ CW3-600×380
| 基 | 1
堰上げ用ｹﾞｰﾄ設置
| 基 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 57
明細表 第 31号 |  |  | 明細表
吐口桝
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋及び受枠
D600 T-25
| 個 | 1
調整ﾘﾝｸﾞ
MR15 150㎜
| 個 | 1
斜壁
M1T45 45㎜
| 個 | 1
直壁
M1SS120 1200㎜
| 個 | 2
管取付壁
M1BB150 1200㎜
| 個 | 1
底版
M1PPB 145㎜
| 個 | 1
ﾏﾝﾎｰﾙ組立
| 基 | 1
基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)
| ㎡ | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 58
明細表 第 32号 |  |  | 明細表
自由勾配側溝
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝
L=2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下
| ｍ | 3
自由勾配側溝
L=2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下
| ｍ | 4
1 式 当り
[7 empty] | P. | 59
明細表 第 33号 |  |  | 明細表
復旧擁壁
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚10cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
| ㎡ | 7
胴込･裏込材(砕石)
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
| m3 | 1
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石無し ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算無し
| m3 | 0.5
1 式 当り
[7 empty] | P. | 60
明細表 第 34号 |  |  | 明細表
復旧水路
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水路
| ｍ | 4
1 式 当り