## 設計書表紙
[9 empty] | P. | 1
香南市
高知県
（金抜）
上水 第07040号
高知県 香南市 香我美町下分
香我美町山南地区配水管更新工事（２－３工区） 実施設計書
| 作業区分 |  | 請負
| 工事日数 |  | 120 日
金抜設計書
設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、 ｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更 の協議を行うものとする。
| 令和 7年 8月19日 |  | 積算単価適用

## 工事概要
[8 empty] | P. | 2
工事概要 | [6 empty] | 起工又は変更理由
水道用ポリエチレン管 φ150 L＝274.9ｍ
消火栓設置 N＝1か所
|  |  | FROM |  | TO
|  | 図面番号 |  | - |  | -
|  | 整理番号 |  | - |  | -

## 特記仕様書
|  |  | P. | 3
特 記 仕 様 書
| 第１条 土木工事共通仕様書の適用 | 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。
| １ 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ | なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打
| ればならない。 | ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
| 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 | ４ 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場
| 便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この | で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県
| 限りではない。 | 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている
| 第２条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） | ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
| １ 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー | ５ 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由
| ン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき | を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への
| 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 | 設計変更を行う。
| ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す | ６ 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
| る法令に照らして合法なものを使用することとする。 | 第５条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査
| 第３条 県内産資材の優先使用 | １ 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設
| １ 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 | の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請
| 先して使用するものとする。 | サービス】による申請は以下のとおりとする。
| なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 | ２ 申請について
| し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 | （１）受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を
| 職員に説明すること。 | 行う。
| 注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | （https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq
| 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | =2052）
| 工された資材をいう。 | 手続き名：高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査
| ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー | （２）申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利
| トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 | 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。
| 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 | （３）申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ
| 注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 | ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲
| 第４条 木製型枠の使用 | 載）とする。
| １ 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 | 第６条 工事現場における県内産木材の木製品使用
| 成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また | １ 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材
| は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 | 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資
| ２ 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す | 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
| ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 | ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
| ３ 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ | （１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
| （https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産 | ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
|  |  | P. | 4
特 記 仕 様 書
| イ 工事看板（１ヶ所以上） | 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある
| ウ バリケード（１品以上） | 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する
| エ 木製クッションドラム（１品以上） | 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
| オ 交通安全管理等の標示板 | 第１０条 不正軽油の使用禁止
| ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 | １ 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正
| 仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」 | 軽油を使用してはならない。
| （平成８年３月）に準拠すること。 | 注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな
| （２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 | いで製造又は譲渡された次のものをいう。
| に記載し監督職員の確認を得ること。 | ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
| その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき | ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯
| るだけ１品以上使用すること | 油等）を混和して製造されたもの
| 例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 | ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）
| 注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 | ２ 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな
| 工したものとする。 | らない。
| 注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 | 第１１条 「週休２日制モデル工事」の実施について（受注者希望型）
| 注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 | 本工事は、「香南市週休２日制モデル工事実施要領」における対象工事とする。
| 注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に | 詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。
| 納めること。 | 香南市ホームページ「入札・契約」
| 第７条 個人情報の保護 | (https://www.city.kochi-konan.lg.jp/sangyo_machizukuri/5067.html)
| １ 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 | 受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の
| 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 | 達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。
第８条 ダンプトラック等による過積載の防止
| １ 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | 第１２条 工事施工中の情報共有システムの活用について（■■■■■型）
| ２ さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | １ 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する
| ３ 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する | ことにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の■■■■■型工事である。
| ことのないようにすること。 | 発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者
| ４ 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 | 希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細に
| 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 | ついては、「情報共有システム運用ガイドライン（案）高知県」によること。
| ５ 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の | ２ システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結
| 利益を不当に害することのないようにすること。 | するものとする。
| ６ 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 | （１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
| 第９条 軽油単価の適正な運用 | （２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク
| １ 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 | セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに
|  |  | P. | 5
特 記 仕 様 書
| 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 | ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
| （３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も | ⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、 | ⑨サニタリーボックス（女性専用トイレ必ず設置）
| 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが | ⑩鏡と手洗器
| できる旨 | ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品
| ３ 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた | 【推奨する仕様、付属品】
| めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 | ⑫室内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
| 第１３条 中間検査の実施について | ⑬擬音装置（機能を含む）
| １ 高知県建設工事検査要領第４条２項の規定により、次に定める工事は中間検査を | ⑭着替え台（フィッティングボード等）
| 実施するものとする。 | ⑮フラッパー機能の多重化
| （１）中間検査対象範囲 | ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
| ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 | ⑰小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
| イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 | ３ 確認方法
| ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 | 受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記２の内容を満たす快適トイレであること
| なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 | を示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出す
| すること。 | ることとする。
| 第１４条 現場環境改善（快適トイレの設置） | ４ 快適トイレに要する費用
| １ 対象工事 | 快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設
| 土木部が発注する請負対象金額（税込）が１千万円以上の工事（災害復旧を除く） | 置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し
| を対象とする。なお、１千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事と | た基数・期間として設計変更を行うものとする。また、受注者の希望により設置する
| することができる。 | 場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
| ２ 内容 | なお、計上数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※までとす
| 受注者は、以下の①～⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 | る。
| ⑫～⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用できると思われる項目 | また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基／工事（施工箇所）※
| であり、必須ではない。 | より多く設置する場合については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は
| 【快適トイレに求める機能】 | 行わない。
| ①洋式便座 | ※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所
| ②水洗機能（し尿処理装置付きを含む） | 」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
| ③臭い逆流防止機能 | ５ その他
| ④容易に開かない施錠機能 | 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
| ⑤照明設備 | 第１５条 標示板の設置
| ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg以上とする） | １ 高知県建設工事共通仕様書第１編１－１－23施工管理に規定する標示板の設置に
| 【付属品として備えるもの】 | あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも
|  |  | P. | 6
特 記 仕 様 書
| のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 | ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。
| 対策に係る標示施設の設置について」（令和３年６月23日付け３高技管第92号通知） | 第２０条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る
| 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 | 事前確認及び受領書について
| 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。 | １ 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の
| 第１６条 ウィークリー・スタンスについて | 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び
| １ 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を | 実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下
| 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー | 「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
| クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー | ２ 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００
| ・スタンス実施要領によるものとする。 | 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用
| （令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の | 促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をCOBRISにより作成し
| 制定について」参照） | 、施工計画書と併せて提出しなければならない。
| 第１７条 工事実績データ作成、登録 | ３ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進
| １ 高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－６に基づき、受注者は工事請負金額 | 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の
| 500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情 | 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛
| 報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時 | 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載
| の工事実績データを登録しなければならない。 | した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
| 第１８条 公共事業労務費調査に対する協力 | ４ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない
| １ 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 | 。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲
| 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ | げること。
| なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 | ５ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生
| ２ 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 | 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理
| 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 | 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す
| の工期経過後においても、同様とする。 | ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ
| ３ 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ | と。
| う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 | ６ 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、
| ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお | 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
| かなければならない。 | ７ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年
| ４ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 | を経過する日まで保存すること。
| 請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と | （参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ
| 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 | （http://www.recycle.jacic.or.jp）より、利用申請等を行うことができる。
| 第１９条 施工形態動向調査等に対する協力 | 第２１条 産業廃棄物管理票等の提出
| １ 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 | １ 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に
| は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ | ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し
|  |  | P. | 7
特 記 仕 様 書
| 工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな | 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と
| い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい | 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
| ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。 | （代表写真）
| ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ | ２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する
| とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 | 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を
| 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 | 確定する。
| 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に | ・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）
| より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ | ・アスファルト塊2.35（t/m3） ・掘削土（土砂）1.8（t/m3）
| ２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認 | ・掘削土（軟岩）2.2（t/m3） ・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）
| を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 | ３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積
| は、監督職員と別途協議するものとする。 | 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に
| 第２２条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認） | 以下により確認する。
| 本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副 | ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）
| 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した | から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬
| デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を | を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
| するものとする。 | （全車写真）
| （作業内容） | ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ
| （１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合 | 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
| ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か | ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写
| ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者 | 真撮影をする。（全車写真）
| に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、 | ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
| 運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載 | （３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合
| 重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。）） | ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）
| ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに | から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬
| て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 | を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
| ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 | （全車写真）
| （２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の | ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ
| うち、いずれかの方法により確定する。 | 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
| １）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 | ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写
| 木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 | 真撮影をする。（全車写真）
| 測定による設計数量の確定をする。 | （４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合
| 受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | ①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を | する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
|  |  | P. | 8
特 記 仕 様 書
| （木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 | 工事写真の改ざん防止を図るものである。
| する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督
| 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。） | 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「
| ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン | 対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全て
| バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真） | を実施することとする。
| ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を | １ 対象機器の導入
| 提示する。 | 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ
| 第２３条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 | ェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱
| １ 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 | の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性
| を定めるものとする。 | 確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（
| 第２４条 工事完成図書の記録方法（電子納品） | 改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C
| １ 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 | RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載
| （平成２３年６月２４日付け２３高建管第６１０号）に基づき実施すること。 | している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に
| 基本方針本文 | 、本工事での使用機器について提示するものとする。
| 公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい | なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing
| ては、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。 | /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」
| ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩 | を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。
| 土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事 | ２ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
| については、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。 | 受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写
| なお、工損及び物件調査業務、個人・ＮＰＯ等に委託する業務、事業主管課が別途 | 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入
| 定めたものは適用外とする。 | を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。
| ２ 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術 | ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象
| 管理課のページを参照すること。 | 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
| （https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/） | ３ 小黒板情報の電子的記入の取扱い
| 第２５条 電子納品で提出されたデジタル写真 | 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)
| １ 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、 | 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納
| 無断編集等についての調査を行うことがある。 | 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２
| なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で | に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド
| あっても書面による事実確認を行うものとする。 | ライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に
| 第２６条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 | は該当しない。
| デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 | ４ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
| 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 | 受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板
| 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 | 情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な
|  |  | P. | 9
特 記 仕 様 書
| お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html | と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが
| )のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ | できるものとする。
| ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い | 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す
| て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 | る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品
| するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること | の際に施工状況写真に格納すること。
| がある。 | 機 種
| 第２７条 施工管理 | ・バックホウ
| １ 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の | ・トラクタショベル（車輪式）
| 試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試 | ・ブルドーザ
| 験を行うものとする。 | ・発動発電機（可搬式）
| （１）区分：○○○○○○○○○○ | ・空気圧縮機（可搬式）
| ア 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し
| イ 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ
| （２）区分：○○○○○○○○○○ | イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、
| ア 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、
| イ 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
| 第２８条 排出ガス対策型建設機械 | ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
| １ 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 | ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）
| 機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 | ※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設
| 日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土 | 機械に限る。
| 交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 | 第２９条 交通誘導警備員の配置
| 指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対 | １ 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７
| 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に | 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等
| 関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして | の他職種の者を従事させてはならない。
| 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 | ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ
| 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 | ては、この限りでない。
| 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 | ２ 交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る
| された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で | 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、
| 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること | １人以上配置することとする。
| で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 | なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変
| ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 | 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。
| （税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 | ３ 交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で
| 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 | あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である
|  |  | P. | 10
特 記 仕 様 書
| 必要はない。 | 第３３条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について
| また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 | １ 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって
| 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが | は下記のホームページを参照すること。
| できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 | 高知県土木部技術管理課ホームページ
| 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 | （https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/）
| ４ 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ | 第３４条 監理技術者等
| り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 | １ 本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、
| 望する場合は、建設工事請負契約書第１８条（契約変更）に基づき、「移動距離及び | 「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～
| 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警 | （12）の要件を全て満たさなければならない。
| 備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 | （１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな
| 求を行うこと。 | いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等）
| ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で | （２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
| きない場合は、設計変更の対象としないものとする。 | （３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま
| ５ 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場 | でであること。
| 合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム | （４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理
| （以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。 | 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の
| 交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約 | 相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。
| 変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及 | （５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共
| び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。 | 工事に限る。）でも可能とする。
| 第３０条 成績評定の公表 | （６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の
| １ 「高知県建設工事成績評定要綱【Ｒ３年７月１日版】（令和３年７月１日以降 | 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
| 契約する工事に適用）」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について | （７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体
| （通知）」及び「項目別評定点」を公表することとする。 | 制であること。
| 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱（第９条 | （８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以
| ）を確認すること。 | 下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
| 第３１条 設計図書の変更 | （９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理
| １ 設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条 | 技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ
| から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から | ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目
| 1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに | は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
| ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月 | （10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ
| （高知県土木部））」によることとする。 | ること。
| 第３２条 法定外の労災保険の付保 | （11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
| １ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 | （12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
|  |  | P. | 11
特 記 仕 様 書
２ 本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場
合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱
いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正
：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２
及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」
に添付し、提出すること。
３ 本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う
場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行
うこと。
第３５条 工期
工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含
まれる。
また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数７日が工期に含まれ
ている。なお、実際の猛暑日日数が７日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる
を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。
（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）
※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた
日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載
されている観測データによる。
第３６条 現場環境改善費
土木部が発注する土木工事標準積算基準書に基づき積算する工事において、現場環
境の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や
規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行うこと。
なお、協議により認められた費用については、設計変更の対象とする。

## 施工条件明示
[5 empty] | P. | 12
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
【工程関係】
１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無
２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限
（１）制限を受ける時期及び時間
通学・通勤の支障となるため8：30からの準備・施工となる
また、自衛隊・工業団地勤務者の帰宅時間における交通渋滞を避けるために17:00に
は現場を開放する
３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無
４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無
５．その他・・・・・無
[5 empty] | P. | 13
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
【用地関係】
１．工事用地等の未処理部分・・・・・無
２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無
【安全対策関係】
１．交通安全施設等の指定・・・・・無
２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無
３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無
４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無
[5 empty] | P. | 14
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
５．発破作業等の制限・・・・・無
【工事用道路関係】
１．一般道路を搬入路として使用する場合
（１）経路、期限の制限・・・・・無
（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無
２．仮設路を設置する場合
（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無
（２）工事終了後の措置・・・・・撤去
（３）維持及び補修の必要・・・・・無
[5 empty] | P. | 15
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
３．一般道路の占用の必要・・・・・無
【仮設備関係】
１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無
２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無
３．仮設備の設計条件・・・・・無
【建設副産物関係】
１．建設発生土の搬出・・・・・有
（１）搬出先の名称 (有)山中組
搬出先の所在地 香美市香北町
運搬距離 24㎞
その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。
[5 empty] | P. | 16
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。
また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の
承諾を得ること。
２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無
３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）
（１）処理場所 香南市野市町本村
処理方法（指定）再資源化
処理場の受入条件
※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。
【公害対策関係】
１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無
２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無
[5 empty] | P. | 17
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
【工事支障物件関係】
１．地上、地下等の支障物件・・・・・無
２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無
【排水工（濁水処理を含む）関係】
１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無
【現場環境改善関係】
１．現場環境改善費・・・・・無
【その他】
１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無
[5 empty] | P. | 18
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）
２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無
３．支給資材及び貸与品・・・・・無
４．工事用電力等の指定・・・・・無
５．交通誘導警備員の配置
（１）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。
交通誘導警備員Ａ 0 人
交通誘導警備員Ｂ 60人
なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。
６．その他
施工場所東側に工業団地2か所及び自衛隊駐屯地。南側にガス充填所があるため大型車両
が頻繁に通行する状況が予想される。
通行制限の際には注意をすること。
[5 empty] | P. | 19
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 上水 | 第07040号
明示事項（説明書）

## 工事費内訳表
[7 empty] | P. | 20
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
道路新設･改築
配水管工事
配水管布設工事
配水管工
管材費 | [5 empty] | 明細表 第1号
|  | 式 | 1
材料費 | [5 empty] | 明細表 第2号
|  | 式 | 1
労務費 | [5 empty] | 明細表 第3号
|  | 式 | 1
土工事 | [5 empty] | 明細表 第4号
|  | 式 | 1
消火栓工
[7 empty] | P. | 21
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管材費 | [5 empty] | 明細表 第5号
|  | 式 | 1
材料費 | [5 empty] | 明細表 第6号
|  | 式 | 1
労務費 | [5 empty] | 明細表 第7号
|  | 式 | 1
安全管理費
交通誘導員 | [5 empty] | 明細表 第8号
|  | 式 | 1
直接工事費計
共通仮設費積上分
運搬費 | [5 empty] | 明細表 第9号
|  | 式 | 1
技術管理費 | [5 empty] | 明細表 第10号
|  | 式 | 1
共通仮設費率分
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 22
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
|  | 式 | 1
現場管理費
工事原価
一般管理費等
|  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
請負工事費

## 明細表
[7 empty] | P. | 23
明細表 第 1号 |  |  | 明細表
管材費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (m)
EF受口付 φ150
| ｍ | 255
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (m)
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150
| ｍ | 19.9
EF ｿｹｯﾄ
φ150
| 個 | 9
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ
両受 φ150×45ﾟ
| 個 | 3
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ
両受 φ150×90ﾟ
| 個 | 5
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ
片受 φ150×90ﾟ
| 個 | 2
EF ﾁｰｽﾞ
両受 φ150×φ75
| 個 | 1
EF ﾁｰｽﾞ
両受 φ150×φ150
| 個 | 2
PE挿し口付鋳鉄製T字管
φ150×φ75 GF 7.5k(内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装､ｶﾞｽｹｯﾄ付)
| 個 | 1
PE挿し口×DIP(K形)異種管継ぎ手
φ150
| 個 | 1
[7 empty] | P. | 24
明細表 第 1号 |  |  | 明細表
管材費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ150(7.5K) 開度計付 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装
| 個 | 5
割T字管K形受口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付
ﾋﾞﾆﾙ管用 φ150×150 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾞﾙﾄ仕様
| 個 | 1
不断水簡易仕切弁
ﾋﾞﾆﾙ管用 φ150 SUSﾎﾞﾙﾄ仕様
| 個 | 1
特殊割押輪
φ150 標準型 長ﾎﾞﾙﾄ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄを含む
| 組 | 1
ﾒｶﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ
φ150 50Aﾌﾟﾗｸﾞ付 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付
| 個 | 3
外層付水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ150×5.00
| 本 | 0.5
外層付EFﾍﾞﾝﾄﾞ
両受型 φ150×90ﾟ
| 個 | 2
外層付ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ
φ150×75 両受型 GF形
| 個 | 1
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (m)
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ75
| ｍ | 2
EF ｿｹｯﾄ
φ75
| 個 | 1
[7 empty] | P. | 25
明細表 第 1号 |  |  | 明細表
管材費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ
両受 φ75×90ﾟ
| 個 | 1
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
φ75(7.5K) 開度計付 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装
| 個 | 1
ﾒｶﾎﾟﾘ小曲管
φ75×90ﾟ 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装･離脱防止金具付
| 個 | 2
不凍急排型空気弁
φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ 25(7.5K) SUS304
| 基 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品
φ75 GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理
| 組 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 26
明細表 第 2号 |  |  | 明細表
材料費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ75用
H=600 円形1号
| 組 | 1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ150用
H=600 円形1号
| 組 | 5
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ150用
H=1200 円形1号
| 組 | 2
管受金具2-2
φ150用
| 組 | 2
1 式 当り
[7 empty] | P. | 27
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
労務費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
据付工
φ75mm
| ｍ | 2.8
据付工
φ150mm
| ｍ | 289.6
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
φ75mm
| 口 | 3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断
φ150mm
| 口 | 15
継手工
φ75mm ,1口継手/箇所
| 箇所 | 2
継手工
φ75mm ,2口継手/箇所
| 箇所 | 1
継手工
φ150mm ,1口継手/箇所
| 箇所 | 78
継手工
φ150mm ,2口継手/箇所
| 箇所 | 11
ﾒｶﾆｶﾙ継手工
φ75mm
| 口 | 4
ﾒｶﾆｶﾙ継手工
φ150mm
| 口 | 3
[7 empty] | P. | 28
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
労務費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾒｶﾆｶﾙ継手
φ150mm
| 口 | 1
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置･撤去
設置 ,φ75mm
| 基 | 1
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置･撤去
設置 ,φ150mm
| 基 | 5
不断水連絡
本管φ150mm*取出φ150mm
| 箇所 | 1
不断水簡易仕切弁取付工
φ150 手間のみ
| 箇所 | 1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ75用
H=600 円形1号
| 組 | 1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ150用
H=600 円形1号
| 組 | 5
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ150用
H=1200 円形1号
| 組 | 2
空気弁設置･撤去
設置 ,φ13mm～φ25mm
| 基 | 1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用鋳鉄異形管被覆
曲管 ,φ75mm
| 箇所 | 2
[7 empty] | P. | 29
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
労務費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆
φ75mm以下 ,粘着ﾃｰﾌﾟ
| ｍ | 0.8
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆
φ150mm ,粘着ﾃｰﾌﾟ
| ｍ | 5.8
管明示ﾃｰﾌﾟ
φ75mm ,天端明示:無
| ｍ | 3.6
管明示ﾃｰﾌﾟ
φ150mm ,天端明示:無
| ｍ | 291.1
管明示ｼｰﾄ
| ｍ | 285.9
区画線設置
溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白
| ｍ | 210
区画線設置
溶融式･手動 ,実線 45cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白
| ｍ | 18
道路標示復旧
40(黄色)
| ヶ所 | 1
道路標示復旧
止まれ(白色)
| ヶ所 | 1
道路標示復旧
ひし形(ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ)(白色)
| ヶ所 | 1
[7 empty] | P. | 30
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
労務費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管受金具設置工
芯棒打ち込み式(M12×70)横向打
| 個所 | 2
構造物とりこわし
無筋構造物
| m3 | 0.2
型枠
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物
| ㎡ | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,養生工無し ,現場内小運搬無し,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し
| m3 | 0.2
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
As塊･Co塊(無筋)
| m3 | 0.2
処分料
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41
| m3 | 0.2
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
削孔径90mm以上100mm未満 ,削孔深さ200mm以上400mm未満
| 孔 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 31
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
土工事
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,15cm以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| ｍ | 300
舗装版取壊し
0cm超え10cm以下
| ㎡ | 340
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
礫質土･砂･砂質土･粘性土
| m3 | 190
管路埋戻
再生砂
| m3 | 60
管路埋戻
再生砕石 RC-40
| m3 | 40
路盤工
施工幅 1.8m未満 ,仕上がり厚110 mm,再生粒調砕石 RM-30
| ㎡ | 2
下層路盤(車道･路肩部)
150 mm,1層施工 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)
| ㎡ | 337
上層路盤(車道･路肩部)
再生粒度調整砕石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)
| ㎡ | 337
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
舗装厚40 mm,車道及び路肩 ,粗粒度TOP20 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
| ㎡ | 2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
舗装厚50 mm,車道及び路肩 ,粗粒度TOP20 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
| ㎡ | 337
[7 empty] | P. | 32
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
土工事
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
As塊･Co塊(無筋)
| m3 | 17
処分料
再資源化施設(As) 再生骨材-41
| m3 | 17
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
土砂
| m3 | 190
残土処分費
2tﾀﾞﾝﾌﾟ運搬
| m3 | 190
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ,15cm以下 ,しない<標準>(全ての費用)
| ｍ | 290
舗装版取壊し
0cm超え10cm以下
| ㎡ | 750
処分料
再資源化施設(As) 再生骨材-41
| m3 | 40
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬
As塊･Co塊(無筋)
| m3 | 40
不陸整正工
施工幅 1.8m未満 ,補足材:無
| ㎡ | 89
不陸整正工
施工幅 1.8m以上 ,補足材:無
| ㎡ | 660
[7 empty] | P. | 33
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
土工事
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
舗装厚50 mm,車道及び路肩 ,再生密粒度T0P13 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
| ㎡ | 89
表層(車道･路肩部)
平均幅員3.0m超 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し
| ㎡ | 660
軽量鋼矢板たて込み工
掘削深2.0m以下 ,両側施工
| ｍ | 4.8
軽量鋼矢板引抜工
掘削深2.0m以下 ,両側施工
| ｍ | 4.8
支保工(軽量金属製)(材料費除く)
設置･撤去 ,1段(2.0m以下) ,軽量金属腹起し材 ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
| ｍ | 4.8
仮設鋼材賃料
| ヶ所 | 1
軽量鋼矢板たて込み工
掘削深2.0m以下 ,両側施工
| ｍ | 2.4
軽量鋼矢板引抜工
掘削深2.0m以下 ,両側施工
| ｍ | 2.4
支保工(軽量金属製)(材料費除く)
設置･撤去 ,1段(2.0m以下) ,軽量金属腹起し材 ,水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
| ｍ | 2.4
仮設鋼材賃料
| ｍ | 2.4
[7 empty] | P. | 34
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
土工事
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 式 当り
[7 empty] | P. | 35
明細表 第 5号 |  |  | 明細表
管材費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単口消火栓
SUS製 φ75 補修弁無
| 個 | 1
補修弁
φ75×100H･7.5k ﾎﾞｰﾙ･ｷｬｯﾌﾟ式 FCD 内外面粉体塗装
| 個 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品
φ75 GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理
| 組 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品
φ75 RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理
| 組 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 36
明細表 第 6号 |  |  | 明細表
材料費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓ﾎﾞｯｸｽ
| 組 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 37
明細表 第 7号 |  |  | 明細表
労務費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓設置･撤去
設置 ,地下式 ,単口
| 箇所 | 1
ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5K ,φ75(80)mm
| 口 | 1
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工
| 組 | 1
消火栓標示線(黄色)
| ヶ所 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 38
明細表 第 8号 |  |  | 明細表
交通誘導員
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員
交通誘導警備員B
人
1 式 当り
[7 empty] | P. | 39
明細表 第 9号 |  |  | 明細表
運搬費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等の積込み,取卸し費
積込み,取卸し(往復分)
| ｔ | 2.5
仮設材等運搬
往復
| ｔ | 2.5
1 式 当り
[7 empty] | P. | 40
明細表 第 10号 |  |  | 明細表
技術管理費
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験
既設管と連絡して給水車が不要
| 日 | 0.52
1 式 当り