## 設計書表紙
[11 empty] | P. | 1
見 積 参 考 資 料
香南市
高知県
（金抜）
農 第07057号
弓木隧道崩土対策工事 実施設計書
高知県 香南市 香我美町撫川
|  | 作業区分 |  | 請負 |  | 施行主体 | 香南市
・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するも のではない。 ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の 規定に基づき、協議を行う場合がある。
|  | 工事日数 |  | 222 日
|  | 工種区分 |  | 治山・地すべり防止工事
|  | 施工地域区分 |  | 山間僻地及び離島
|  | 令和 7年 7月 1日 |  | 積算単価適用
|  | 単価適用地区 |  | 中央東土木事務所 ２地区(東部地区)

## 工事概要
[8 empty] | P. | 2
工事概要 | [6 empty] | 起工又は変更理由
谷止工 N＝1基
大型かご枠 L＝60m
残土処理一式
|  |  | FROM |  | TO
|  | 図面番号 |  | - |  | -
|  | 整理番号 |  | - |  | -

## 特記仕様書
|  |  | P. | 3
特 記 仕 様 書
| 第１条 土木工事共通仕様書の適用 | 掲載しているので参考にすること。
| １ 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ | なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打
| ればならない。 | ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
| 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 | ４ 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場
| 便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この | で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県
| 限りではない。 | 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている
| 第２条 環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） | ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
| １ 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー | ５ 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由
| ン購入法）及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき | を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への
| 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 | 設計変更を行う。
| ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す | ６ 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
| る法令に照らして合法なものを使用することとする。 | 第５条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査
| 第３条 県内産資材の優先使用 | １ 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設
| １ 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 | の実績調査表」を作成し提出しなければならない。
| 先して使用するものとする。 | なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。
| なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 | ２ 調査表の作成要領、提出について
| し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 | （１）調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）、
| 職員に説明すること。 | を高知県ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/）林業振興・環境部
| 注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。
| 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 | （２）記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す
| 工された資材をいう。 | る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にＣＤ－Ｒ等に納めて工事完
| ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー | 成後７日以内に監督職員へ提出すること。
| トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 | 第６条 工事現場における県内産木材の木製品使用
| 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 | １ 受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材
| 注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 | 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資
| 第４条 木製型枠の使用 | 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
| １ 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 | ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
| 成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また | （１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
| は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 | ア 掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）
| ２ 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す | イ 工事看板（１ヶ所以上）
| ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 | ウ バリケード（１品以上）
| ３ 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ | エ 木製クッションドラム（１品以上）
| （https://www.pref.kochi.lg.jp/）林業振興・環境部木材産業振興課のページに | オ 交通安全管理等の標示板
|  |  | P. | 4
特 記 仕 様 書
| ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 | 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
| 仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」 | 第１０条 不正軽油の使用禁止
| （平成８年３月）に準拠すること。 | １ 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正
| （２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 | 軽油を使用してはならない。
| に記載し監督職員の確認を得ること。 | 注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな
| その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき | いで製造又は譲渡された次のものをいう。
| るだけ１品以上使用すること | ① 軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
| 例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 | ② 軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯
| 注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 | 油等）を混和して製造されたもの
| 工したものとする。 | ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）
| 注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 | ２ 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな
| 注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 | らない。
| 注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に | 第１１条 工事実績データ作成、登録
| 納めること。 | １ 高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－５に基づき、受注者は工事請負金
| 第７条 個人情報の保護 | 額500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情
| １ 受注者は、この契約による工事を施工するために個人情報を取扱う場合は、個人 | 報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正
| 情報等取扱特記事項を遵守しなければならない。 | 時の工事実績データを登録しなければならない。
| 参考）個人情報保護制度に関するアドレス： | 第１２条 公共事業労務費調査に対する協力
| https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html | １ 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注
| 第８条 ダンプトラック等による過積載の防止 | 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ
| １ 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
| ２ さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 | ２ 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受
| ３ 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する | 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事
| ことのないようにすること。 | の工期経過後においても、同様とする。
| ４ 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 | ３ 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ
| 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 | う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製
| ５ 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の | ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお
| 利益を不当に害することのないようにすること。 | かなければならない。
| ６ 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 | ４ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下
| 第９条 軽油単価の適正な運用 | 請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と
| １ 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 | 同様の義務を負う旨を定めなければならない。
| 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある | 第１３条 施工形態動向調査等に対する協力
| 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する | １ 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者
|  |  | P. | 5
特 記 仕 様 書
| は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ | １ 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に
| ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 | ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し
| 第１４条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る | 工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな
| 事前確認及び受領書について | い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい
| １ 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上 | ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。
| の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書 | ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ
| 及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム | とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬
| （以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければな | 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報
| らない。 | 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に
| ２ 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１０ | より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ
| ０万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源 | ２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認
| 利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をCOBRISにより | を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合
| 作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 | は、監督職員と別途協議するものとする。
| ３ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 | 第１６条 建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）
| 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の | 本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副
| 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 | 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した
| 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 | デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を
| した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 | するものとする。
| ４ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない | （作業内容）
| 。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲 | （１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合
| げること。 | ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か
| ５ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 | ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者
| 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 | に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、
| 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す | 運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載
| ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ | 重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
| と。 | ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに
| ６ 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 | て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
| 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 | ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。
| ７ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年 | （２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の
| を経過する日まで保存すること。 | うち、いずれかの方法により確定する。
| （参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ | １）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生
| （http://www.recycle.jacic.or.jp）より、利用申請等を行うことができる。 | 木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山
| 第１５条 産業廃棄物管理票等の提出 | 測定による設計数量の確定をする。
|  |  | P. | 6
特 記 仕 様 書
| 受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | ①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を | する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
| 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と | （木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載
| 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 | する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、
| （代表写真） | 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）
| ２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する | ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン
| 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を | バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）
| 確定する。 | ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を
| ・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3） | 提示する。
| ・アスファルト塊2.35（t/m3） ・掘削土（土砂）1.8（t/m3） | 第１７条 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等
| ・掘削土（軟岩）2.2（t/m3） ・掘削土（硬岩）2.5（t/m3） | １ 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め
| ３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積 | るものとする。
確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に
| 以下により確認する。 | 第１８条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化
| ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬 | 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、
| を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。 | 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、
| （全車写真） | 工事写真の改ざん防止を図るものである。
| ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ | 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督
| 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真） | 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下「対
| ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 | 象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全てを
| 真撮影をする。（全車写真） | 実施することとする。
| ④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 | １ 対象機器の導入
| （３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 | 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ
| ①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） | ェア等（以下「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の
| から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬 | 第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確
| を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。 | 認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（
| （全車写真） | 改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C
| ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ | RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載
| 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真） | している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に
| ③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 | 、本工事での使用機器について提示するものとする。
| 真撮影をする。（全車写真） | なお、使用機器の事例として、URL「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing
| （４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合 | /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」
|  |  | P. | 7
特 記 仕 様 書
| を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。 | 第２０条 排出ガス対策型建設機械
| ２ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 | １ 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設
| 受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 | 機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18
| 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 | 日付け国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土
| を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。 | 交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械
| ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 | 指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対
| 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 | 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に
| ３ 小黒板情報の電子的記入の取扱い | 関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届
| 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) | 出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。
| 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表 2-1電子納 | 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募
| 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準（案）に準ずるが、前 | 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施
| 項２に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイ | された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で
| ドライン第5.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集 | 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること
| には該当しない。 | で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
| ４ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 | ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額
| 受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下「小黒板情 | （税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、
| 報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお | 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員
| 納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html | と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが
| )のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ | できるものとする。
| ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い | 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す
| て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 | る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品
| するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること | の際に施工状況写真に格納すること。
| がある。 | 機 種
| 第１９条 施工管理 | ・バックホウ
| １ 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の | ・トラクタショベル（車輪式）
| 試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試 | ・ブルドーザ
| 験を行うものとする。 | ・発動発電機（可搬式）
| （１）区分：○○○○○○○○○○ | ・空気圧縮機（可搬式）
| ア 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | ・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し
| イ 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ
| （２）区分：○○○○○○○○○○ | イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、
| ア 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、
| イ 試験項目・試験方法：○○○○○○○○○○・ＪＩＳ○○○○ | 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
|  |  | P. | 8
特 記 仕 様 書
| ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ | 交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約
| ・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） | 変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及
| ※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設 | び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。
| 機械に限る。 | 第２２条 法定外の労災保険の付保
| 第２１条 交通誘導警備員の配置 | １ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
| １ 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７ | 第２３条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について
| 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 | １ 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたっ
| の他職種の者を従事させてはならない。 | ては下記のホームページを参照すること。
| ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ | 高知県土木部技術管理課ホームページ
| ては、この限りでない。 | （https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/）
| ２ 交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る | 第２４条 「週休２日制モデル工事」の実施について（受注者希望型）
| 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 | 本工事は、「香南市週休２日制モデル工事実施要領」における対象工事とする。
| １人以上配置することとする。 | 詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。
| なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 | 香南市ホームページ「入札・契約」
| 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 | (https://www.city.kochi-konan.lg.jp/sangyo_machizukuri/5067.html)
| ３ 交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で | 受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の
| あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である | 達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。
| 必要はない。 | 第２５条 工事施工中の情報共有システムの活用について（■■■■■型）
| また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 | １ 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する
| 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが | ことにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の■■■■■型工事である。
| できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 | 発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者
| 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 | 希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細に
| ４ 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難で | ついては、「情報共有システム運用ガイドライン（案）高知県」によること。
| あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上 | ２ システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結
| を希望する場合は、建設工事請負契約書第 18 条（契約変更）に基づき、「移動距 | するものとする。
| 離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、 | （１）情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
| 全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付 | （２）サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク
| して確認請求を行うこと。 | セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに
| ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出 | 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
| できない場合は、設計変更の対象としないものとする。 | （３）（２）の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も
| ５ 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場 | しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、
| 合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム | 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが
| （以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。 | できる旨
|  |  | P. | 9
特 記 仕 様 書
| ３ 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた | 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
| めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 | （７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体
| 第２６条 中間検査の実施について | 制であること。
| １ 高知県建設工事検査要領第４条２項の規定により、次に定める工事は中間検査を | （８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以
| 実施するものとする。 | 下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
| （１）中間検査対象範囲 | （９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理
| ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 | 技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ
| イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 | ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目
| ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 | は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
| なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 | （10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ
| すること。 | ること。
| 第２７条 ウィークリー・スタンスについて | （11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
| １ 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を | （12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
| 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー | ２ 本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場
| クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー | 合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱
| ・スタンス実施要領によるものとする。 | いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正
| （令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の | ：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２
| 制定について」参照） | 及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」
| 第２８条 監理技術者等 | に添付し、提出すること。
| １ 本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、 | ３ 本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う
| 「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～ | 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行
| （12）の要件を全て満たさなければならない。 | うこと。
| （１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな | 第２９条 現場技術業務の補助
| いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等） | １ 本工事は現場における現場技術業務の一部を外部に委託（予定）しているが、そ
| （２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 | の現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等を臨場する場合には、その業務に協
| （３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま | 力しなければならない。ただし、現場技術員は、契約書第９条に規定する監督職員
| でであること。 | ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものとする。
| （４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理 | ２ 工事監督職員から工事受注者に対する指示、又は通知等を現場技術員を通じて行
| 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の | うことがあるので、この際は工事監督職員から直接、通知又は指示があったものと
| 相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。 | 同等とする。
| （５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共 | ３ 工事監督職員の指示により、工事受注者が工事監督職員に対して行う報告又は通
| 工事に限る。）でも可能とする。 | 知を現場技術員を通じて行うことができるものとする。
| （６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の | ４ 本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途通知する。また、現場技術員に変更
|  |  | P. | 10
特 記 仕 様 書
があった場合についても、同様とする。
第３０条 現場環境改善費
林業振興・環境部が発注する森林土木工事において、現場環境の改善を図るため、
熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期間及び概
算費用等について、事前に協議を行うこと。
なお、協議により認められた費用については、設計変更の対象とする。

## 施工条件明示
[5 empty] | P. | 11
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
【工程関係】
１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無
２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無
３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無
４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無
５．その他・・・・・無
【用地関係】
１．工事用地等の未処理部分・・・・・無
[5 empty] | P. | 12
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無
【安全対策関係】
１．交通安全施設等の指定・・・・・無
２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無
３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無
４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無
５．発破作業等の制限・・・・・無
【工事用道路関係】
[5 empty] | P. | 13
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
１．一般道路を搬入路として使用する場合
（１）経路、期限の制限・・・・・無
（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無
２．仮設路を設置する場合
（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無
（２）工事終了後の措置・・・・・撤去
（３）維持及び補修の必要・・・・・無
３．一般道路の占用の必要・・・・・無
[5 empty] | P. | 14
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
【仮設備関係】
１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無
２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無
３．仮設備の設計条件・・・・・無
【建設副産物関係】
１．建設発生土の搬出・・・・・有
（１）搬出先の名称 ①私有地
②私道
搬出先の所在地 ①安芸市舞川トヲガ畝1612、1615-1、1615-3、2402-3
②香南市奥西川乙4264番2付近
運搬距離 ① 2.5㎞
② 5.9㎞
その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。
搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。
また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の
[5 empty] | P. | 15
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
承諾を得ること。
２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無
３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）
（１）処理場所 高知市重倉924-3 （株）高知リサイクルセンター
処理方法（指定） 中間処理
処理場の受入条件 －
※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。
【公害対策関係】
１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無
２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無
[5 empty] | P. | 16
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
【工事支障物件関係】
１．地上、地下等の支障物件・・・・・無
２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無
【排水工（濁水処理を含む）関係】
１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無
【現場環境改善関係】
１．現場環境改善費・・・・・無
【その他】
１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無
２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無
[5 empty] | P. | 17
施 工 条 件 明 示 書
|  | 工事番号 | 農 | 第07057号
明示事項（説明書）
３．支給資材及び貸与品・・・・・無
４．工事用電力等の指定・・・・・無
５．交通誘導警備員の配置・・・・・無
６．その他・・・・・無

## 工事費内訳表
[7 empty] | P. | 18
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
治山
渓間工
治山ﾀﾞﾑ工
ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工
掘削 | [5 empty] | 明細表 第1号
|  | 式 | 1
埋戻し | [5 empty] | 明細表 第2号
|  | 式 | 1
構造 | [5 empty] | 明細表 第3号
|  | 式 | 1
間詰構造 | [5 empty] | 明細表 第4号
|  | 式 | 1
その他 | [5 empty] | 明細表 第5号
|  | 式 | 1
[7 empty] | P. | 19
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
崩土取り除き及び大型かご枠工
土工 | [5 empty] | 明細表 第6号
|  | 式 | 1
大型かご枠工 | [5 empty] | 明細表 第7号
|  | 式 | 1
産廃 | [5 empty] | 明細表 第8号
|  | 式 | 1
残土場
法面保護工 | [5 empty] | 明細表 第9号
|  | 式 | 1
直接工事費計
共通仮設費率分
|  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費
[7 empty] | P. | 20
工 事 費 内 訳 表
費目・工種・細別等 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費
|  | 式 | 1
現場管理費
工事原価
一般管理費等
|  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
請負工事費

## 明細表
[7 empty] | P. | 21
明細表 第 1号 |  |  | 明細表
掘削
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削
土砂 ,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ,押土有り ,普通土30,000m3未満･湿地軟弱土 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 1 号
| m3 | 390
掘削
軟岩 ,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ,障害有り ,5,000m3未満 ,破砕片除去有り(50,000m3未満) ,集積押土無し | [5 empty] | 施工Ｐ 第 2 号
| m3 | 170
土砂掘削面整形
砂,砂質土 | [5 empty] | 単価表 第 1 号
| ㎡ | 95
岩盤清掃
単価表 第 2 号
| ㎡ | 63
1 式 当り
[7 empty] | P. | 22
明細表 第 2号 |  |  | 明細表
埋戻し
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し
最大埋戻幅4m以上 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 3 号
| m3 | 240
ﾀﾝﾊﾟ締固め
しない<標準>(全ての費用) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 4 号
| m3 | 58
1 式 当り
[7 empty] | P. | 23
明細表 第 3号 |  |  | 明細表
構造
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ
別紙､施工単価条件一覧表(明細表 第3号-001)参照 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 5 号
| m3 | 611
打継面清掃
単価表 第 3 号
| m3 | 611
型枠
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 6 号
| ㎡ | 470
角材式残存型枠工
単価表 第 4 号
| ㎡ | 62
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ
単価表 第 5 号
| ｍ | 214
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
VU 500mm
| ｍ | 11
目地板
30m2以上 ,瀝青質目地板t=10 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 7 号
| ㎡ | 45
型枠
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 6 号
| ㎡ | 45
止水板
FF(塩ﾋﾞ製)200*5 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 8 号
| ｍ | 16
1 式 当り
[7 empty] | P. | 24
明細表 第 4号 |  |  | 明細表
間詰構造
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
石積(練石)(複合)(石材材料費除く)
雑割石 ,直高2.5mを超え3.0m以下 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,小型車加算有り(2t車) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 9 号
| ㎡ | 22
栗石 (割栗石)
50～150mm
| m3 | 8
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ,人力打設 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 10 号
| m3 | 3
型枠
一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 6 号
| ㎡ | 5
塩ﾋﾞ管
VU50×60×1.8mm
| ｍ | 4
目地板
30m2未満 ,瀝青質目地板t=10 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 11 号
| ㎡ | 5
木柵工(角材)
杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m | [5 empty] | 単価表 第 6 号
| ｍ | 8
1 式 当り
[7 empty] | P. | 25
明細表 第 5号 |  |  | 明細表
その他
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
排水量0m3/h以上120m3/h未満 ,全揚程10m ,作業時排水 | [5 empty] | 単価表 第 7 号
| 日 | 8
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単価表 第 8 号
| 箇所 | 1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 26
明細表 第 6号 |  |  | 明細表
土工
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削
地山:掘削積込 ,10000m3未満 ,制限あり:0.35m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ｶﾞｽ対策型 | [5 empty] | 単価表 第 9 号
| m3 | 1,700
掘削
土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 12 号
| m3 | 38
埋戻し
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 13 号
| m3 | 27
1 式 当り
[7 empty] | P. | 27
明細表 第 7号 |  |  | 明細表
大型かご枠工
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型ふとんかご工(B)
H1000 W2000 L1000 | [5 empty] | 単価表 第 11 号
| ｍ | 60
大型ｶｺﾞ枠
端部枠1000×2000 (塗装)
| 枚 | 6
吸出し防止材
厚10mm ﾔｼ繊維系不織布
| ㎡ | 360
1 式 当り
[7 empty] | P. | 28
明細表 第 8号 |  |  | 明細表
産廃
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伐採木･土のう袋等運搬
往復運搬距離L=120.0 km,2t積級 | [5 empty] | 単価表 第 12 号
| 台 | 1
処分料
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 廃ﾌﾟﾗ-4 | [5 empty] | 処分費
| m3 | 0.1
1 式 当り
[7 empty] | P. | 29
明細表 第 9号 |  |  | 明細表
法面保護工
名称・規格・条件 | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路床盛土
4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害有り | [5 empty] | 施工Ｐ 第 14 号
| m3 | 820
法面整形
盛土部 ,法面締固め有り ,現場制約有り ,砂及び砂質土､粘性土 ,しない<標準>(全ての費用) | [5 empty] | 施工Ｐ 第 15 号
| ㎡ | 540
法面工(市場単価)
植生ｼｰﾄ工 肥料袋付無し(標準品)
| ㎡ | 540
木柵工(角材)
杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m | [5 empty] | 単価表 第 13 号
| ｍ | 72
土砂等運搬
標準 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,2.5km以下 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 16 号
| m3 | 820
土砂等運搬
標準 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,6.0km以下 | [5 empty] | 施工Ｐ 第 17 号
| m3 | 1,240
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し(3t級)
普通3t級 ,狭隘な箇所 ,排出ｶﾞｽ対策型(第1次) | [5 empty] | 単価表 第 14 号
| m3 | 1,240
1 式 当り

## 単価表
[13 empty] | P. | 30
単価表 第 1号 | 土砂掘削面整形 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 100 ）
[11 empty] | 1 | ㎡ |  | 当り
金額： |  | 内容： | 砂,砂質土
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  |  | 人 | 0.3
普通作業員
|  |  |  | 人 | 2
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 100 |  | ㎡ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ㎡ 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 土質 ：砂,砂質土
[13 empty] | P. | 31
単価表 第 2号 | 岩盤清掃 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 10 ）
[11 empty] | 1 | ㎡ |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.1
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.4
諸雑費
19 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 10 |  | ㎡ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ㎡ 当り |  | ）
[13 empty] | P. | 32
単価表 第 3号 | 打継面清掃 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 10 ）
[11 empty] | 1 | m3 |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.02
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.10
諸雑費
12 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 10 |  | m3 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | m3 当り |  | ）
[13 empty] | P. | 33
単価表 第 4号 | 角材式残存型枠工 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 100 ）
[11 empty] | 1 | ㎡ |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 3.6
型わく工 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 6.4
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 17.4
型枠材(角材)
白木 90*90*3000mm 4箇所穴開加工材 |  |  |  | 本 | 382
内部支持材(M12全ﾈｼﾞ通しﾎﾞﾙﾄ)
M12繋ぎﾅｯﾄ､ｾﾊﾟ取付金具 |  |  |  | ㎡ | 100
角材連結金具(ﾕﾆｸﾛｺ-ｽｽﾚｯﾄﾞ)
4.8*125m |  |  |  | 本 | 1,528
諸雑費
13 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 100 |  | ㎡ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ㎡ 当り |  | ）
【型枠材(角材)】 100m2/0.27m2(1本当たり)*1.03=382本 (補正係数=0.03) 【内部支持材】
[13 empty] | P. | 34
単価表 第 4号 | 角材式残存型枠工 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 100 ）
[11 empty] | 1 | ㎡ |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
溶融亜鉛ﾒｯｷ､ｾﾊﾟ取付金具の一部ｽﾃﾝﾚｽ 【ﾕﾆｸﾛｺ-ｽｽﾚｯﾄﾞ】 型枠材1本(3m)に4本使用
[13 empty] | P. | 35
単価表 第 5号 | ｷｬｯﾄｳｫｰｸ |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 10 ）
[11 empty] | 1 | ｍ |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.1
とび工 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.4
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.4
諸雑費
21 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 10 |  | ｍ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ｍ 当り |  | ）
[13 empty] | P. | 36
単価表 第 6号 | 木柵工(角材) |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 10 ）
[11 empty] | 1 | ｍ |  | 当り
金額： |  | 内容： | 杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
杭(角材)
0.09m×0.09m×1.50m 剣先加工あり |  |  |  | 本 | 13.0
1本当り 0.0122m3
横木(角材)
0.09m×0.09m×3.00m |  |  |  | 本 | 16.67
1本当り 0.0243m3
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 1.35
組立･仕上
普通作業員
|  |  |  | 人 | 0.82
杭打
諸雑費
1 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 10 |  | ｍ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ｍ 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 支柱の種類 ：杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m 階段切付の有無 ：階段切付:無
[13 empty] | P. | 37
単価表 第 7号 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 1 ）
[11 empty] | 1 | 日 |  | 当り
金額： |  | 内容： | 排水量0m3/h以上120m3/h未満 ,全揚程10m ,作業時排水
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 0.14
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(締切排水工) | [8 empty] | [1]
200mm×1台 ,全揚程10m ,作業時排水 |  |  |  | 日 | 1
発動発電機運転(締切排水工) | [8 empty] | [1]
45kVA ,作業時排水 |  |  |  | 日 | 1
諸雑費
5 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 1 |  | 日 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 排水量区分 ：排水量0m3/h以上120m3/h未満 全揚程 ：全揚程10m
排水方法 ：作業時排水
[13 empty] | P. | 38
単価表 第 8号 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 1 ）
[11 empty] | 1 | 箇所 |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  |  | 人 | 0.5
特殊作業員
|  |  |  | 人 | 0.1
普通作業員
|  |  |  | 人 | 2.0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(締切排水工)
|  |  |  | 日 | 0.5
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 1 |  | 箇所 当り |  | ）
[13 empty] | P. | 39
単価表 第 9号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 100 ）
[11 empty] | 1 | m3 |  | 当り
金額： |  | 内容： | 地山:掘削積込 ,10000m3未満 ,制限あり:0.35m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ｶﾞｽ対策型
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転:山積0.45m3(平積0.35m3)
|  |  |  | 日 | 0.89 |  |  |  | 単価表 第 10 号
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 100 |  | m3 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | m3 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 作業種別 ：地山:掘削積込 施工量 ：10000m3未満
制限の有無 ：制限あり:0.35m3 土質区分 ：礫質土 現場条件 ：障害なし
排出ｶﾞｽ対策型の指定 ：排出ｶﾞｽ対策型
[13 empty] | P. | 40
単価表 第 10号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転:山積0.45m3(平積0.35m3) |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 1 ）
[11 empty] | 1 | 日 |  | 当り
金額： |  | 内容：
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊)
|  |  |  | 人 | 1.00
軽油
一般用 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 |  |  |  | ㍑ | 65
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･超低騒音型]
山積0.45m3(平積0.35m3)排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) |  |  |  | 供用日 | 1.49
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 1 |  | 日 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 排出ｶﾞｽ対策型の指定 ：排対型後方小旋回型(2014年規制) 岩石割増 ：岩石割増なし
[13 empty] | P. | 41
単価表 第 11号 | 大型ふとんかご工(B) |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 1 ）
[11 empty] | 1 | ｍ |  | 当り
金額： |  | 内容： | H1000 W2000 L1000
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  |  | 人 | 0.14
普通作業員
|  |  |  | 人 | 0.94
大型ｶｺﾞ枠
1000×1000×2000 上面･端部別(塗装) |  |  |  | ㎡ | 1.0
栗石 (割栗石)
50～150mm |  |  |  | m3 | 1.9
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･標準型]
山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) |  |  |  | 時間 | 1.52
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 1 |  | ｍ 当り |  | ）
[13 empty] | P. | 42
単価表 第 12号 | 伐採木･土のう袋等運搬 |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 1 ）
[11 empty] | 1 | 台 |  | 当り
金額： |  | 内容： | 往復運搬距離L=120.0 km,2t積級
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(伐採木･土のう袋等運搬)
2t積級 |  |  |  | 時間 | 4
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 1 |  | 台 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 ：往復運搬距離L=120.0 km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格 ：2t積級
ﾀｲﾔ損耗条件 ：良好
[13 empty] | P. | 43
単価表 第 13号 | 木柵工(角材) |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 10 ）
[11 empty] | 1 | ｍ |  | 当り
金額： |  | 内容： | 杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
杭(角材)
0.09m×0.09m×1.50m 剣先加工あり |  |  |  | 本 | 13.0
1本当り 0.0122m3
横木(角材)
0.09m×0.09m×3.00m |  |  |  | 本 | 16.67
1本当り 0.0243m3
普通作業員 | [8 empty] | [1]
|  |  |  | 人 | 1.35
組立･仕上
普通作業員
|  |  |  | 人 | 0.82
杭打
諸雑費
1 % 対象額は摘要欄[1]の計 |  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 10 |  | ｍ 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | ｍ 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 支柱の種類 ：杭木(角材):杭長1.5m根入1.05m 区分 ：治山
階段切付の有無 ：階段切付:無
[13 empty] | P. | 44
単価表 第 14号 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ敷均し(3t級) |  |  |  |  | 単価表 |  |  |  | （ 100 ）
[11 empty] | 1 | m3 |  | 当り
金額： |  | 内容： | 普通3t級 ,狭隘な箇所 ,排出ｶﾞｽ対策型(第1次)
名称・規格・条件 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転(3t級)敷均し
排出ｶﾞｽ対策型(第1次) |  |  |  | 日 | 0.77
普通作業員
|  |  |  | 人 | 0.3
諸雑費
|  |  |  | 式 | 1
|  |  |  | （ | 100 |  | m3 当り |  | ）
|  |  |  | （ | 1 |  | m3 当り |  | ）
*** 施工条件 *** 規格 ：普通3t級 工種 ：狭隘な箇所
排出ｶﾞｽ対策型の指定 ：排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 岩石割増 ：岩石割増なし

## 施工単価条件一覧表
|  |  | P. | 45
施工単価条件一覧表
名称・規格・条件
明細表 第３号-001 ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,100m3/日以上500m3/日未満 ,一般養生 ,圧送管延長240m以下 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し

## 諸経費計算情報
|  |  | P. | 46
諸 経 費 計 算 情 報
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 1日
| 単価適用地区 | 中央東土木事務所 ２地区(東部地区)
| 工種区分 | 治山・地すべり防止工事
| ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理） | 補正しない
| 施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費） | 山間僻地及び離島
| 施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費） | 山間僻地及び離島
| 営繕経費控除の有無 | 控除なし
| 堤頂20ｍの補正 | 補正しない
| 緊急工事の補正 | 補正しない
| 通勤補正の有無 | 補正しない
| 前払金支出割合 | ３５％を超える（1.00）
| 契約保証に係る補正 | 金銭的保証
| 契約保証費再計算 | 再計算しない
| 工事価格まるめ区分 | 万円まるめ
| 現場環境改善費の計上有無 | 計上しない
| 熱中症対策の補正有無 | 補正しない